## README
Review / Inspection Template
References & Applicable Documents
1
2
3
Generic Review Process
Phase |  | Description
Planning |  | The moderator fills the "Master Plan" (with help of author / project manager) and performs an entry check to make sure that the review object fulfills a minimum quality standard (e.g. spell check, clean compiled, template for review object was used by author).
Kick-Off (optional) |  | In a kick-off meeting, the author provides enough background information to the reviewers concerning review object and project environment so that each reviewer can reasonably find defects. The kick-off meeting is optional.
Checking |  | Each reviewer searches for defects and other problems in the review object and fills the "Checking" columns in the "List of Findings". The findings and the checking time are reported to the moderator. The moderator compiles all findings of all reviewers in one document, prepares the review meeting and fills parts of the "Data Summary".
Review Meeting |  | At the review meeting the team decides about the status of the findings. In the "Review Report" will be documented who will perform follow-up and whether a re-inspection is needed. Optionally the review meeting is followed by a "third hour meeting", where open issues can be discussed and where defects can be analyzed to obtain process improvement suggestions which prevent the occurrence of similar defects in the future.
Rework |  | The author corrects the defects.
Follow-Up |  | During the follow-up it will be checked whether all findings are solved as defined. The moderator closes the review and provides the "Data Summary" to quality assurance for statistics.
Copyright Notice & Template History of Change
Version | Date | Changed by | Description
1.3 | 2013-03-09 | P. Rösler | Maintenance-No. (see hidden sheet "Maintenance") 5, 74, 76, 100, 102-104, 111, 112, 116, 125, 131-133
1.3 | 2013-02-27 | P. Rösler | Maintenance-No. 58, 77, 79, 86-95
1.2 | 2012-10-12 | P. Rösler | Design changes recommended by graphic designer Ruth Weiler, Berlin
1.2 | 2012-10-03 | P. Rösler | Maintenance-No. 69, 73, 81, 83, 84, English corrections
1.1 | 2012-08-26 | P. Rösler | Maintenance-No. 66-68, 70-72 solved
1.0 | 2012-08-15 | P. Rösler | Release for external use. 2012-08-15, Maud Schlich, Ralf Kneuper, Peter Rösler
0.2 | 2012-08-08 | P. Rösler | LoF new column "In Charge". Some Maintenance-No. solved.
0.2 | 2012-07-11 | P. Rösler | DS: table "Defect Summary by Status" added, DS: A37/A43: "per Unit" as formula
0.1 | 2012-06-28 | P. Rösler | MP and LoF: cells for checklists / scenarios added, DS: B5-B18 changed, DS: Auxiliary Cells added, DS: further minor changes. Other Maintenance-No. solved.
0.0 | 2011-12-13 | P. Rösler (ReviewConsult) | First version created based on templates from J. Flachs and T. Gilb. Review_Template_RC_en_v<x.x>.xlsx is the English version of ReviewConsult's review template. Check www.reviewconsult.de for newer versions of this template.
Copyright © 2011-2013 by ReviewConsult. Permission is granted to use, modify (including replacing the ReviewConsult logo by another logo), and distribute this template, as long as this copyright notice and the oldest history of change line (date 2011-12-13) remain part of the template.
← | Color Code, Template Maintenance Notes, Restrictions & Known Bugs
Color Code
Unit | Title cell, sometimes with explanatory comment
pp | Cell, in which data can be entered
pp/h | Calculated result
Template Maintenance Notes
0 | Open
Restrictions & Known Bugs
No. | Date | Entered by | Description
1 | 2013-03-07 | P. Rösler | Excel versions: The template is optimized for Excel 2003 for windows.
2 | 2013-03-07 | P. Rösler | Number of findings: In sheet DS some of the formulas use the number 9999. In consequence the formulas work only if there are less than approx. 9999 findings in sheet LoF.
3 | 2013-03-07 | P. Rösler | Entry and exit criteria: The template does not support the use of entry and exit criteria (i.e. there are no prepared cells for entry and exit criteria).
4 | 2013-03-07 | P. Rösler | Size of Review Objects: If more than one review object is entered in sheet MP and the review objects have different size units like "NLOC" and "pp", some of the cells cannot be used properly ("Size of Review Objects" in MP and roughly 4 cells in DS) .
5 | 2013-03-07 | P. Rösler | Drop down lists: The drop down lists in sheet LoF, columns "Review Object" and "Input from" are intentionally limited to display 8 entries (sparing the users the trouble of scrolling too much in the drop-down list). (See maintenance No. 2)
6 | 2013-03-07 | P. Rösler | Consistency between sheets MP and RR: In sheet RR there are approx. 15 cells, which get there contents from the corresponding cells in sheet MP. Format changes to the cells in MP (e.g. doublespaced cells or crossed out words) are not transferred automatically to the RR cells. (See maintenance No. 47)
7 | 2013-03-07 | P. Rösler | Consistency between sheets MP and RR: If lines are added to sheet MP to allow more than 3 review objects or more than 3 reference documents, sheet RR must be adapted accordingly.
8
9
10
Note on B4: E.g. inspection or quality assurance handbook of company
Note on A10: Based on book "Software Inspection" (Gilb & Graham, 1993) German description of the generic review process and other parts of the template: Book "Reviews in der System- und Softwareentwicklung – Grundlagen, Praxis, kontinuierliche Verbesserung" (Rösler, Schlich, Kneuper), planned publication date: autumn 2013
Note on B20: The following lines are not to be filled out by moderators or reviewers
Note on B37: Please click on the "+" symbol to open the hidden line(s).
Note on A41: np: net pages. 1 np = 300 "non-commentary" words, 1 np = 1 page of diagrams pp: print pages NLOC: non-commentary lines of code LOC: lines of code
Note on A46: Maintenance notes for excel beginners (Menue names from MS Excel 2003) To read the comments in the cells, please point the mouse cursor at the cell, but avoid pointing at the picture in the cell.
Note on B47: The hidden sheet "Maintenance" can be used to note and monitor planned template changes. Please use menue Format -> Sheet -> Unhide to display this sheet.
Note on A48: Some formulas in this template use names like "Size_of_Review_Object". To find out in which cells these names are defined, please use menu Insert -> Name -> Define. The name "Reviewer_abbreviations" is intentionally defined for the first eight reviewers only, sparing the users of the template the trouble of scrolling too much in the drop-down list in column "Input from" (sheet "LoF").
Note on B48: To set the color of cells depending on the cell content please use menue Format -> Conditional Formatting.
Note on C48: Design decision (2011-12-13 P. Rösler): The template does not use macros to make it easier for the users to understand the functioning of the template. Note: some of the "Restrictions & Known Bugs" can only be cured by use of macros.
Note on D48: To activate AutoFilter: Please select the desired range of title cells (e.g. "No." to "In Charge" in sheet "LoF") and use menue Data -> Filter -> AutoFilter.
Note on B49: Drop down lists can be defined by menue Data -> Validation (German: "Gültigkeit"). In tab „ error message“ it can be configured, whether only the values of the drop down list are allowed or as well different manual entries. "Ignore empty cells" might be deactivated.
Note on C49: The grey gridlines can be activated in a sheet by menue Tools (German: "Extras") -> Options -> View -> Gridlines.
Note on D49: 3 of the excel standard colors were changed in this template by menue Tools (German: "Extras") -> Options -> Color: Dark Yellow (German: "Dunkelgelb") to 201, 201, 201 (used for cell borders) Lime ("Gelbgrün") to 222, 235, 205 (used for title cells) Light Turqoise ("Helltürkis") to 213, 245, 251 (used for calculated cells)

## MP
Master Plan
Review No. | -
Project
Project Manager
Quality Manager
Moderator
Author(s) | Rösler, Peter
Review Objects |  | Abbrev
1. | Rösler, P. (2016). Grundlagen des Schnell-Lesens. Düsseldorf: exclam!. | 1. Aufl.
2. | Roesler, P. (2021). Principles of speed reading. Duesseldorf, Germany: exclam. | 1st ed.
3.
Reference Documents
1.
2.
3.
Checklists / Scenarios
1.
2.
Reviewers | Names (and Chapters to Review / Checklists or Scenarios to Be Used) | Abbrev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kickoff Meeting | Date / Time / Location
Checking |  | Unit
Send Findings until
Size of Review Objects
Opt. Check. Rate |  | /h
Opt. Check. Time | 0 | h
Review Meeting | Date / Time / Location
Additional Remarks
Note on A3: Usually not filled by moderator, will be filled by quality manager when the Data Summary is imported into the review database.
Note on A9: Insert more lines if necessary
Note on C9: Abbreviations to reduce the typing effort in the List of Findings
Note on A13: Reference Documents are the documents, to which the Review Objects have to be consistent. Insert more lines if necessary
Note on A17: Checklists and scenarios are auxiliary documents, which help the reviewers find more defects. Insert more lines if necessary
Note on C20: Abbreviations to be used in the List of Findings, column "Input from" The abbreviations need not to be identical to the phone directory.
Note on C33: np: net pages. 1 np = 300 "non-commentary" words, 1 np = 1 page of diagrams pp: print pages NLOC: non-commentary lines of code LOC: lines of code
Note on A35: Number of pages or lines to be reviewed (this may differ from the overall size of the review objects)
Note on A36: The optimum checking rate indicates how may pages or lines a typical reviewer can check in an hour. Benchmark data for code: 100-150 NLOC / h Benchmark data for text documents: - 1 to max. 2 np/h (Gilb & Graham 1993) - 2 to 3 pp/h for architecture and requirement documents (IEEE Std 1028-2008) (These data are counterintuitive, engineers would rather guess 5 to 10 pages per hour.)
Note on A37: Optimum checking time for a typical reviewer

## LoF
List of Findings
Checking | [6 empty] | Review Meeting, Rework and Follow-Up
No. | Review Object | Location of Finding | Finding Description | Checklist / Scenario Id. | Input from | Seve- rity | Comment | Status für dt. Buch | Status für engl. Buch | In Charge / Date / ...
1 | 1. Aufl. | 128 Z. 10 | Idee für nächste Auflage: Marginalie zu "Denkhaltung" ergänzen. |  | ROS 02.03.2016 | - |  | Open | Solved
10 | 1. Aufl. | 177-179 | Unter "Weitere Risiken und Nebenwirkungen" könnte ergänzt werden: Laut Untersuchung xyz (sagte mein Augenarzt) blinzeln Leser am Computer 4-5 Mal pro Minute und normale Leser 20-30 Mal pro Minute. Laut Radach et al. (2015) blinzeln Schnell-Leser beim Lesen kaum. Damit wäre evtl. erklärt, warum ich (PRös) trockene Augen habe und Augentropfen vom Augenarzt verschrieben bekommen habe. |  | ROS 21.03.2016 | minor |  | Open | Postponed
100 | 1. Aufl. | 021 Z.41 | Zahl "7" nach rechts einrücken |  | ROS 02.02.2018 | minor |  | Open | Solved
11 | 1. Aufl. | 149 Fußnote 7 | "1 /30": Blank nach 1 entfernen |  | ROS 29.03.2016 | minor |  | Open | Solved
12 | 1. Aufl. | 367, 377 | Weil auf S. 90 "(Wozniak, 2002)" zitiert wird, muss der "*" auf S. 367 entfernt werden und auf S. 377 im Personenindex ergänzt werden: "Wozniak, Astrid 90". |  | ROS 03.04.2016 | minor |  | Open | Solved
13 | 1. Aufl. | 148 Z.12 | Falsche Trennung von "verständni-serhaltendes" |  | ROS 13.06.2016 | minor |  | Open | Solved
14 | 1. Aufl. | 367 Z.17 | »Ovtober« ändern nach »October« |  | ROS 25.06.2016 | minor |  | Open | Solved
15 | 1. Aufl. | 381 Z.3 rechts | ". Siehe auch Subvokalisation unterdrücken" entfernen, da dort auf keine Seiten verwiesen wird. |  | ROS 26.06.2016 | minor |  | Open | Solved
16 | 1. Aufl. | 376 | ergänzen: "Galbraith, John Kenneth 167" |  | ROS 04.01.2017 | minor |  | Open | Solved
17 | 1. Aufl. | 106 Z. 25 | Lektor fragen, ob es statt "passiert ist" "passiert sei" heissen muss. |  | ROS 11.02.2017 | ? |  | Open | Rejected
18 | 1. Aufl. | 147 letzte Z. | Lektor fragen, ob es statt "gelesen werden muss" "gelesen werden müsse" heissen muss. |  | ROS 11.02.2017 | ? |  | Open | Solved
19 | 1. Aufl. | 181 Z. 18 | Lektor fragen, ob es statt "Modell des Lesen" "Modell des Lesens" heissen muss. |  | ROS 11.02.2017 | ? |  | Open | Solved
2 | 1. Aufl. | 197 Z.4 | "Verständlichkeit" ist nicht das genau passende Wort. Ändern zu: "(ohne nennenswerten Verständnisverlust)." |  | ROS 02.03.2016 | minor |  | Open | Solved
20 | 1. Aufl. | 065 Z. 30 | "2.400 Wpm" ändern nach "2.400 wpm" |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
21 | 1. Aufl. | 176 Z. 4 | Lektor fragen, ob es statt "des großen Schnell-Lesen" "des großen Schnell-Lesens" heissen muss. |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
22 | 1. Aufl. | 209 Z. 4 | Lektor fragen, ob es statt "des großen Schnell-Lesen" "des großen Schnell-Lesens" heissen muss. |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
23 | 1. Aufl. | 355 Z.7 | "2400 wpm" ändern nach "2.400 wpm" |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
24 | 1. Aufl. | 026 | Fußnote 15: auf S. 181 verweisen? 15 Welche Areale gemeint sind, lassen wir hier vorerst noch offen. Mehr dazu auf Seite 181. |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Rejected | Rejected
25 | 1. Aufl. | 107 Z. 2 | "Dieser Teilnehmer": Er ist kein Teilnehmer, anderes Wort wählen. Ändern zu "Dieser natürliche Schnell-Leser". |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
26 | 1. Aufl. | 120 Z. 33 | Lektor fragen, ob es statt "beginnend von" "beginnend mit" heissen muss. |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
27 | 1. Aufl. | 120 Z. 14 | "Schätzung : Unter": Blank vor ":" entfernen |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
28 | 1. Aufl. | 165 Z. 7 | "600 wpm" ändern nach "600 Wpm" |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
29 | 1. Aufl. | 107 Z. 37 | "bedeutet nach Carver, dass alle Wörter innerlich mitgesprochen werden": evtl. klarstellen, dass Halbsatz "und damit die Sinn generierenden Hirnareale alle Informationen zur Verfügung haben" nicht nach Carver ist, sondern Folgerung von Rösler. Ändern zu "und, so können wir folgern, damit die Sinn generierenden Hirnareale alle Informationen zur Verfügung haben, ..." |  | ROS 11.02.2017 | minor |  | Open | Solved
3 | 1. Aufl. | 367 | Komma fehlt in "*Wallace W. P." Richtig ist "*Wallace, W. P.". |  | ROS 02.03.2016 | minor |  | Open | Solved
30 | 1. Aufl. | 020 und 024 | Evtl. die Abschnittsüberschriften "Optisches Schnell-Lesen" und "Schnelles Normal-Lesen" umbenennen in "Großes Schnell-Lesen" und "Kleines Schnell-Lesen". Meinung ROS 12.02.2017: lieber nicht, es muss zu T3.1 auf S. 19 passen.. |  | ROS 11.02.2017 | ? |  | Rejected | Rejected
31 | 1. Aufl. | 096 Z. 38 | Evtl. statt "Kursdauer zu gering" besser "Kursdauer zu kurz". |  | ROS 08.04.2017 | ? |  | Open | Solved
32 | 1. Aufl. | 120 Z. 10 | "Am häufigstem"->"Am häufigsten" |  | ROS 25.01.2018 | minor |  | Open | Solved
33 | 1. Aufl. | 021 Z.38 | (1981, S. 25) -> (1981, S. 26) |  | ROS 02.02.2018 | Major |  | Open | Solved
34 | 1. Aufl. | 009 Z.19 | (1998, S. 374) -> (1998, S. 376) |  | ROS 04.02.2018 | Major |  | Open | Solved
35 | 1. Aufl. | 010 Z.22 | (1998, S. 374) -> (1998, S. 375) |  | ROS 04.02.2018 | Major |  | Open | Solved
36 | 1. Aufl. | 010 Z.32 | (1998, S. 374) -> (1998, S. 376) |  | ROS 04.02.2018 | Major |  | Open | Solved
37 | 1. Aufl. | 057 Z.18 | (2003, S. 3, 8, 90): das sind nur die pdf-Seiten, auf den jeweiligen Seiten steht unten die "echte' Seite: (2003, S. ii, 1, 83) |  | ROS 20.02.2018 | minor |  | Open | Solved
38 | 1. Aufl. | 073 Z.14 | "Spätsommer" nicht evtl. nicht ganz richtig. Agardy (1981, p. 27/28): The breakthrough came that Indian summer afternoon in 1958. https://de.wikipedia.org/wiki/Indian_Summer: Als Indian Summer bezeichnet man eine ungewöhnlich trockene und warme Wetterperiode im späten Herbst auf dem nordamerikanischen Kontinent. https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_summer: occurring late-September to mid-November |  | ROS 12.03.2018 | Major |  | Open | Rejected
39 | 1. Aufl. | 083 Z. "3 von unten" | "zu haben als mit dem Slalom«": "«" entfernen, denn vor "Slalom" gibt es kein "»". Außerdem fehlt ein Blank vor "(Seite 76)". |  | ROS 12.03.2018 | minor |  | Open | Solved
4 | 1. Aufl. (nur Kindle) | 376-386 | Im Personen- und Sachregister sind manche Seitenzahlen nicht anspringbar, z.B. S. 376 "Agardy 73" oder S. 378 "2-tägiger Kurs 48". |  | ROS 02.03.2016 | minor | Kann nicht leicht behoben werden, ist ein Problem des amazon-Umwandlungsprogramms. | Rejected | Rejected
40 | 1. Aufl. | 370 Z.37 | "*Carpenter, R. H. S. (1988). Movements of the eyes (2nd ed.).": "*" muss weg, weil Carpenter auf S. 86 zitiert wird. |  | ROS 12.03.2018 | Major |  | Open | Solved
41 | 1. Aufl. | 105 Z.27 | "empfänden Großdruck als extrem hilfreich": Wort "extrem" hat Stancliffe nicht geschrieben ("Some (20-30%) of them usually find it helpful.") |  | ROS 12.03.2018 | Major |  | Open | Solved
42 | 1. Aufl. | 161 Z.38 | "Agardy (1981, S. 24)" -> "Agardy (1981, S. 23-24)" |  | ROS 18.03.2018 | minor |  | Open | Solved
43 | 1. Aufl. | 183 Z.28 | "Muskeläußerungen in der Kehlkopfregion": besser wohl "Muskelbewegungen"? |  | ROS 18.03.2018 | minor |  | Open | Solved
44 | 1. Aufl. | 169 Z.2 | "zeit einsparen" -> "Zeit einsparen" |  | ROS 19.03.2018 | minor |  | Open | Solved
45 | 1. Aufl. | 178 Z.17 | prüfen, ob "dass ich schneller spreche" nach "dass ich schneller spräche" geändert werden muss |  | ROS 25.03.2018 | ? |  | Open | Solved
46 | 1. Aufl. | 374 Z.5 | Trennung "Quantene-bene" -> "Quanten-ebene" |  | ROS 25.03.2018 | minor |  | Open | Solved
47 | 1. Aufl. | 093 Z.16 | "Kursteilnehmer dass Schnell-Lesen" -> "Kursteilnehmer das Schnell-Lesen" |  | ROS 25.03.2018 | minor |  | Open | Solved
48 | 1. Aufl. | 121 Z.10 | "Am häufigstem" -> "Am häufigsten" |  | ROS 25.03.2018 | minor |  | Open | Solved
49 | 1. Aufl. | 381 Z.12 | "Klassifikation der Lese- und Schnell-Lese-Arten 28, 171": evtl. 171 entfernen, weil auf 171 nicht auf "Klass. ..." verwiesen wird. |  | ROS 25.03.2018 | minor | Rejected, weil auf 381 Z. 10 "Lesearten. Siehe Klassifikation der Lese- und Schnell-Lese-Arten" und auf 171 "mit welcher Leseart" erwähnt ist. | Rejected | Rejected
5 | 1. Aufl. | 231 Z.2 | Idee für nächste Auflage: "In diesem Anhang" ändern nach "In diesem Anhangskapitel". |  | ROS 02.03.2016 | minor |  | Open | Rejected
50 | 1. Aufl. | 153 Z.27-30 | Satz stimmt inhaltlich nicht genau mit Quelle überein: - "Carver schloss daraus, dass die Gruppe der Schnell-Leser nicht unbedingt im Lesen besser war als die Kontrollgruppe, sondern nur in Fähigkeiten wie Überfliegen, Notizen machen und organisieren sowie im sprachlichen Formulieren von Erinnerungen." - Carver (1990, p. 408): "The above data suggest that the speed readers were either better readers in general than the informed group, or they were much better note takers, or they were much better at organizing and verbalizing their recalls, or they were much better at all of the above." Also ändern zu: - "Carver schloss daraus, dass die Schnell-Leser entweder allgemein bessere Leser waren als die Kontrollprobanden, oder besser waren im Notizen machen oder besser im organisieren und sprachlichen Formulieren von Erinnerungen." |  | ROS 28.03.2018 | Major |  | Open | Solved
51 | 1. Aufl. | 162 Z.26-27 | "1.500 Wpm auf das optische Zeilenlesen mit 800 Wpm" -> "1.500 wpm auf das optische Zeilenlesen mit 800 wpm" |  | ROS 01.04.2018 | minor |  | Open | Solved
52 | 1. Aufl. | 381 Z.37 | lautes Vorlesen 146, 176, 239: auch 113 erwähnen. (N. H.: "Lautes Vorlesen fällt ihm schwer, da er …" |  | ROS 05.04.2018 | minor |  | Open | Solved
53 | 1. Aufl. | 058 Z.33 | "Carver war zwar zeitlebens ein Kritiker des Schnell-Lesens und glaubte nicht, dass man schneller als 600 Wpm mit gutem Verständnis lesen kann, also ein »super reader« sein kann". Copy Editor fragen, ob es zweimal "könne" statt "kann" heißen muss. |  | ROS 09.04.2018 | ? |  | Open | Rejected
54 | 1. Aufl. | 367 Z.26 | Wozniak, "Zugriff am: 24.08.2015" -> "Zugriff am 24.08.2015" (Doppelpunkt weg) |  | ROS 12.04.2018 | minor |  | Open | Solved
55 | 1. Aufl. | 187 Z.36 | "Besseres Ausnutzen"->"besseres Ausnutzen" |  | ROS 27.04.2018 | minor |  | Open | Solved
56 | 1. Aufl. | 187 Z.38 | "Persönliche Mitteilung"->"persönliche Mitteilung" |  | ROS 27.04.2018 | minor |  | Open | Solved
57 | 1. Aufl. | 372 Z.26 | Smeik: "München, Piper"->"München: Piper" |  | ROS 27.04.2018 | minor |  | Open | Solved
58 | 1. Aufl. | 001 Z.17 | Ich bin mir nicht sicher, ob Carver (1990) schreibt: »Speed reading is 95 % nonsense and 5 % sense«. Die Stelle finde ich wohl dort nicht mehr. Er hat die Aussage zuerst hier getätigt: Ronald P. Carver. "Speed Readers Don't Read; They Skim." Psychology Today 6 (3): 22-30; August 1972. Geht zumindest hervor aus Lyle L. Miller in "Speed Reading in the Seventies". http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_197304_miller.pdf |  | ROS 08.04.2019 | minor | ROS 15.04.2020, rejected: Carver (1990, S. 419) schreibt: »Speed reading is 95% nonsense and 5% sense (see Carver 1971f).« ROS 19.05.2021, re-opened: Carver 1971 p. 2 schreibt: »The major purpose of the book to point out th vast of nonsense involved in speed reading. In fact, this book could be summarized in one sentence by saying that speed reading is 5% sense and 95% nonsense.« Mindestens muss ich auf S. 1 "Carver (1971/1990) ist ebenfalls nicht überzeugt" schreiben und Carver 1971 ins Lit.verzeichnis aufnehmen. | Open | Solved
59 | 1. Aufl. | 174 Z. 10-12 | genaugenommen nahmen 2 der 4 TN nach der Pause nur Messungen wieder auf und machten keine Übungen mehr. |  | ROS 23.02.2020 | minor |  | Rejected | Rejected
6 | 1. Aufl. | 078 Z.28 | Widerspricht "Nach R. und W. U. Michelmann reicht die Bandbreite hinauf bis 7.000 wpm ..." der S. 57? ("bis etwa 6.400 wpm würde mit Slalom-Fingerschwung gelesen und ab 7.000 wpm wäre der Schleifen-Fingerschwung …"). Diese Ungenauigkeit korrigiere ich nicht. |  | ROS 02.03.2016 | minor |  | Rejected | Rejected
60 | 1. Aufl. | 102 Z.5 | Wortverwechslungen: In 2019 habe ich übrigens auch "Tier" als "Tiger" gelesen (in Rahner, Band VII, S. 141) |  | ROS 23.02.2020 | note |  | Solved | Solved
61 | 1. Aufl. | 367 Z.12-13 und "überall" (ca. 10 Auftreten) | Die Links hinter http://en.wikibooks.org/wiki/ Speed_Reading und https://en.wikibooks.org/ wiki/Talk:Speed_Reading verweisen nur auf https://en.wikibooks.org statt auf .../Speed_Reading und .../Talk:Speed_Reading. Liegt wohl daran, dass alles, was nach einem Zeilenumbruch kommt, verschluckt wurde durch InDesign. |  | ROS 21.03.2020 | Major |  | Open | Solved
62 | 1. Aufl. | 166 Z. 24 und Fußnote 17 | Sidey (1964, S. 35) irrt sich, wenn er meint, Kennedy hätte an einem Reading Dynamics-Kurs teilgenommen. Evelyn Wood hatte 1960 ihre ersten »Reading Dynamics«-Trainingszentren gegründet und John F. Kennedy nahm an einem dieser Kurse teil.17 17 Möglicherweise noch 1960 als Senator und nicht ab 1961 als Präsident der Vereinigten Staaten. Biederman (2019, S. 69, 78, 207) schreibt u.a. "This is obviously a confusion with the Foundation for Better Reading course that Kennedy took in Baltimore while serving in Congress." |  | ROS 31.03.2020 | minor |  | Open | Solved
63 | 1. Aufl. | 182 Z.25 | "neurologisch" wäre wohl passender als "neuronal". Also ändern zu "Das Lernziel B (rein optisch Sinn erfassen) ist damit aber noch nicht neurologisch erklärt." |  | ROS 17.04.2020 | minor |  | Open | Solved
64 | 1. Aufl. | 232 A 20.1 | Die y-Achse schneidet nicht genau bei Übungstag 0 die x-Achse, sondern eher bei 0,3. |  | ROS 22.04.2020 | minor |  | Open | Solved
65 | 1. Aufl. | 024 Z.21 | Ein Blank zuviel vor "Abbildung A 3.3 zeigt" |  | ROS 03.05.2020 | minor |  | Open | Solved
66 | 1. Aufl. | 266 Z.39 | Ein "auch" zu viel ("Auch auch das Laufen") |  | ROS 17.01.2021 | minor |  | Open | Solved
67 | 1. Aufl. | 028 Z.17, Z.28 | Evtl. Fußnote zu "genaues Schnell-Lesen" hinzufügen, die auf S. 108 verweist ("Genaues Schnell-Lesen bedeutet nicht unbedingt, dass ein Leser 100 % versteht."). Evtl. auch Fußnote zu Z. 28 "»Lesen mit Rauding Rate«" hinzufügen, die auf S. 107 verweist ("Warum verstehen Leser einen Text nicht zu 100 %, obwohl sie 100 % der Wörter erkannt haben?"), weil das Problem genaugenommen auch für normales Lesen gilt (S. 108 "Höheres Lesetempo allein ist schon schädlich für das Verständnis."). |  | ROS 06.02.2021 | ? |  | Open | Postponed
68 | 1. Aufl. | 055 Z.30 | Ca. bei Z. 30 "Das Verständnis nimmt schon ab" könnte man eine Fußnote einfügen und auf einen weiteren Effekt verweisen, nämlich auf S. 108 ("Höheres Lesetempo allein ist schon schädlich für das Verständnis.") |  | ROS 06.02.2021 | ? |  | Open | Postponed
69 | 1. Aufl. | 335 Z.1 | Zu "…fast fertig mit dem Lesen.«" "." und "«" müssen getauscht werden. |  | ROS 09.02.2021 | minor |  | Open | Solved
7 | 1. Aufl. (nur Kindle) | 141 Z.16 | Wort "die" fehlt in "ist nie im Unklaren über aktuellen Leseleistungen". |  | ROS 02.03.2016 | minor | Ist in der InDesign-Datei schon korrigiert. Die Erstellung der Kindle-Datei wird aus Aufwandsgründen erst gemacht, wenn weitere Änderungen anstehen. | Open | Solved
70 | 1. Aufl. | 295 Z.35 | "bestimmt Art" ändern nach "bestimmte Art" |  | ROS 09.02.2021 | minor |  | Open | Solved
71 | 1. Aufl. | 090 Z.19, 294 T20.14, 297 Z.5, 297 Z. 20 | Übungstag 17 scheint für TN19 der Durchbruchstag für das optische Zeilenlesen gewesen zu sein, nicht erst Übungstag 30. (Am Übungstag 30 haben wir erst begriffen, dass das eine uns unbekannte Sonderform des optischen Schnell-Lesens ist.) S. 90 "... deutlich früher: Tag 17, Dauer 0,7 Monate, Netto-Übungszeit 3,0 h, Gesamtaufwand 23,9 h." S. 294 "Optisches Zeilenlesen 172 0,7 3,0 23,9" S. 294 "2 Durchbruch für optisches Zeilenlesen (siehe Seite 297, Übungstag 17 und Seite 299, Übungstag 30)" S. 297 Marginalie zu "kam das erste Mal das Gefühl auf, dass" ergänzen: "Durchbruch für optisches Zeilenlesen" S. 297 Marginalie zu "ohne innere Stimme umschal-" ergänzen: "optisches Zeilenlesen" |  | ROS 09.02.2021 | ? |  | Open | Solved
72 | 1. Aufl. | 303 Z.27 | "Gerhirnhälfte" ändern nach "Gehirnhälfte" |  | ROS 09.02.2021 | minor |  | Open | Solved
73 | 1. Aufl. | 298 Z.13 | "stellt … da." ändern nach "stellt … dar." |  | ROS 12.02.2021 | minor |  | Open | Solved
74 | 1. Aufl. | 357 Z.24 | Kommentar zu "Liegende 8" ändern von "Ausführliche Diskussion siehe Seite 68 und Seite 354." zu "Ausführliche Diskussion siehe Seite 82." |  | ROS 15.02.2021 | minor |  | Open | Solved
75 | 1. Aufl. | 376 Z.36 | Im Personenregister fehlt "Harwick, David 106" wg. Seite 106 "Der Schnell-Lese-Trainer David Harwick beschreibt …" |  | ROS 17.02.2021 | minor |  | Open | Solved
76 | 1. Aufl. | 095 Z.27 | "möglicherweise auf unter 10%" nach "wahrscheinlich auf unter 10%" ändern. (Bei 50% Erfolgsquote und "ein Erfolgreicher nach 5 Wochen von gesamt 7 Erfolgreichen" ergibt sich 7%, vermutlich sogar weniger, denn das Trainingsformat 1967 war sicher schlechter als das von 2016.) |  | ROS 06.03.2021 | minor |  | Open | Solved
77 | 1. Aufl. | 298 Z.29 | "Gefühl (...) starke Aktivitäten" ändern nach "Gefühl (...) starker Aktivitäten" |  | ROS 20.03.2021 | minor |  | Open | Solved
78 | 1. Aufl. | 044 Z.20, 044 Z.26, 045 Z.11 | "Teilnehmer 46" ersetzen durch "Teilnehmer TN46" |  | ROS 02.04.2021 | minor |  | Open | Solved
79 |  | 183 Z.32 | Fußnote zu "Dazu müssen nur Elektroden im Halsbereich angebracht werden." ergänzen: "4Hieraus könnte vielleicht ein neues Trainingsformat für das große Schnell-Lesen entwickelt werden, völlig unabhängig von der Traditionslinie Wood/Michelmann. Mit Feedback durch das Elektromyogramm wird das innere Mitsprechen »vergrault« (Lernziel A) und geschaut, ob sich Lernziel B einstellt (rein optisch Sinn erfassen). Wenn ja, wäre damit der Durchbruch für das optische Zeilenlesen erreicht. Der zweite Schritt, nämlich auch das flächige Schnell-Lesen zu lernen, ist dann nach meiner Erfahrung kein Problem mehr und dürfte für die meisten Teilnehmer sogar ohne Erlernen der Fingerschwünge gelingen." |  | ROS 24.04.2021 | - | 4From this, a new training format for advanced speed reading could perhaps be developed, completely independent of the Wood/Michelmann tradition. With feedback from the electromyogram, the inner voice is “scared away” (learning goal A) and it is possible to see whether learning goal B is reached (grasp meaning purely visually). If so, the breakthrough for visual line reading would be achieved. In my experience, the second step (learning two-dimensional speed reading) is then no longer a problem, and most participants should succeed without having to learn the finger sweeps. | Open | Solved
8 | 1. Aufl. | 131 Z.16 | "Auch hier betrug die Erfolgsquote auf Anhieb etwa 50 %:" Besser wäre es, die Erfolgsquote mit 33 % zu beziffern, denn von 6 * 2 Vorkommen wurden 4 entdeckt. Also ändern zu "Hier betrug die Erfolgsquote auf Anhieb etwa ein Drittel:" |  | ROS 14.03.2016 | minor |  | Open | Solved
80 | 1. Aufl. | 222 Z.1 | In der engl. Fassung schreibe ich: "Teilnehmer TN48 hatte nur 2:29 h geübt und eine relativ niedrige Erhöhung von 32%. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll gewesen, noch 2-3 weitere Übungen durchzuführen. Meine heutige (2022) Strategie ist: Erst wenn über die letzten 5 Übungen keine Erhöhung mehr erkennbar ist (und die anderen Kennzahlen wie Übungszeit etc. im üblichen Rahmen sind), wird das Training beendet." |  | ROS 02.05.2021 | minor | Participant PN48 had practiced only 2:29 h and had a relatively low increase of 32%. Probably it would have made sense to do 2–3 more exercises. My current (2022) strategy is: only when no more increase is observed over the last 5 exercises (and the other key figures such as exercise time etc. are within the usual range), the training is completed. | Postponed | Solved
81 | 1. Aufl. | 120 Z.26 und 376 Z.5 | C. Lowell Lees in den Personenindex aufnehmen. |  | ROS 13.05.2021 | minor |  | Open | Solved
82 | 1. Aufl. | 376 Z.33 | Frank, Stanley D. kommt nicht nur auf S. 84 vor, sondern auch auf S. 106 und 129. |  | ROS 13.05.2021 | minor |  | Open | Solved
83 | 1. Aufl. | 380 Z. 15 und 384 Z.27 | Indexeintrag "Fingerschwung, Variationsmöglichkeiten" muss auch S. 78 nennen. Indexeintrag "Trainingsformat, Variationsmöglichkeiten" darf S. 78-79 nicht nennen. |  | ROS 13.05.2021 | minor |  | Open | Solved
84 | 1. Aufl. | 037 Z.9 | In einer zukünftigen Auflage: Fußnote nach "liegen bei ungefähr 700 bis 900 wpm.": 9 9 Im Jahr 2021 erreichte ein Teilnehmer (TN67) sogar 1.023 Wpm (Standardabweichung 11%, Verständnisgrad 99,9%, 54 Messungen). Indexeintrag bei Wpm: 1.023 (optisches Zeilenlesen, TN67) |  | ROS 14.05.2021 | minor | 9 In 2021, one participant (PN67) even reached 1,023 Wpm (standard deviation 11%, comprehension level 99.9%, 54 measurements). Indexeintrag bei Wpm: 1,023 (visual line reading, PN67) | Open | Solved
85 | 1. Aufl. | 171 nach T 16.1 | In einer zukünftigen Auflage: Marginalie: Seiteneffekt auf andere Sprachen Das Lernen des kleinen Schnell-Lesens in einer Sprache hat einen positiven Seiteneffekt auf das Lesetempo der anderen Sprachen, die ein Teilnehmer beherrscht. Uns liegen derzeit (2022) zwar erst die Daten von zwei Teilnehmern vor, aber der Effekt scheint sehr ausgeprägt zu sein. Werkstudent B.B. erhöhte sein Lesetempo mit Texten in seiner Muttersprache Deutsch um 179 Wpm. Als Seiteneffekt erhöhte sich sein englisches Lesetempo um 110 Wpm. Mit Texten in Englisch konnte er danach sein englisches Lesetempo um weitere 52 Wpm steigern. Werkstudent R.M. erhöhte sein Lesetempo mit Texten in seiner Schulsprache Russisch um 130 Wpm. Dabei stieg das Lesetempo in seiner Muttersprache Aserbeidschanisch um 97 Wpm, in Englisch um 132 Wpm und in Deutsch um 131 Wpm.1 1 Vollständige Daten sollen separat veröffentlicht werden. |  | ROS 14.05.2021 | Major | Marginalie: Side effect on other languages Learning basic speed reading in one language has a positive side effect on the reading rate of the other languages a participant knows. We currently (2022) have data from only two participants, but the effect seems to be very strong. Student B. B. increased his reading rate by 179 Wpm with texts in his native language, German. As a side effect, his English reading rate increased by 110 Wpm. With texts in English, he was then able to increase his English reading rate by a further 52 Wpm. Student R. M. increased his reading rate by 130 Wpm with texts in his school language, Russian. In doing so, his reading rate increased by 97 Wpm in his native language, Azerbaijani, by 132 Wpm in English, and by 131 Wpm in German.3 3 Full data to be published separately. | Open | Solved
85 | 1. Aufl. | 171 nach T 16.1 | In einer zukünftigen Auflage: Am Ende des (zu ergänzenden) Absatzes mit Marginalie Seiteneffekt auf andere Sprachen schlussfolgern, dass es daher wohl eher unkritisch ist, welche konkreten (leichten) Übungstexte ein Trainer für das kleine Schnell-Lesen verwendet (weil es offensichtlich sogar ziemlich egal ist, in welcher Sprache die Übungstexte sind). |  | ROS 14.05.2021 | minor |  | Open | Postponed
86 | 1. Aufl. | 148 Z.13 | In einer zukünftigen Auflage: Fußnote ergänzen: Weil die Veröffentlichung von Radach et al. (2010) das Funktionieren einer neuen Schnell-Lese-Art zeigte, die nichts mit dem Schnell-Lesen zu tun hat, das Evelyn Wood vermitteln wollte, mussten wir den jahrzehntealten Begriff des »Schnell-Lesens« in die Begriffe »kleines« und »großes Schnell-Lesen« aufsplitten. |  | ROS 18.05.2021 | - | 2Because the Radach et al. (2010) paper showed the functioning of a new speed reading type that has nothing to do with the speed reading that Evelyn Wood wanted to teach, we had to split the decades-old term “speed reading” into the terms “basic” and “advanced speed reading.” | Open | Solved
87 | 1. Aufl. | 149 ca. Z.15 | In einer zukünftigen Auflage ergänzen (mit Marginalie: Die Besten wurden nicht getestet): Auf der National Reading Conference 1961 in Texas ließ Evelyn Wood vor dem 200-köpfigen Auditorium drei ihrer Vorzeige-Schnell-Leser ihre Leistungen demonstrieren. Der Forscher George Spache hatte heimlich in einem Nebenraum wissenschaftliche Geräte aufgebaut und fragte die sichtlich überraschte Evelyn Wood, ob er die Vorzeige-Schnell-Leser testen dürfe. Wood lehnte ab.7 (Die Weigerung von Wood war keine prinzipielle, denn die fünf Schnell-Leser aus der Studie von Brown et al., 1981, wurden von Wood gestellt.8) 7 Biederman (2019, S. 87-88) 8 Persönliche Mitteilung von Bruce L. Brown, 19.06.2010 |  | ROS 18.05.2021 | - | Marginalie: The best were not tested At the 1961 National Reading Conference in Texas, Evelyn Wood had three of her finest speed readers demonstrate their ability before an audience of two hundred. Researcher George Spache had secretly set up scientific equipment in an adjoining room and asked the visibly surprised Evelyn Wood if he could test her demonstrators. Wood refused.7 (Wood’s refusal was not a principled one, because the five speed readers from the Brown et al., 1981, study were provided by Wood.8) 7 Biederman (2019, p. 87-88) 8 Personal communication with Bruce L. Brown (Jun 19th, 2010) | Open | Solved
88 | 1. Aufl. | 149 ca. Z.22 | In einer zukünftigen Auflage erwähnen: Marginalie: Erstes Anti-Schnell-Lese-Buch 1969 besuchte Carver einen 8-wöchigen Reading Dynamics-Kurs und berichtete über seine Beobachtungen in seinem Buch Sense and Nonsense in Speed Reading" (1971). Dies war das erste und bis zur Wood-Biographie von Biederman (2019) das einzige Buch, das sich ausschließlich mit dem Schnell-Lesen befasst und das Schnell-Lesen kritisiert. Carver hat im Kurs das große Schnell-Lesen nicht gelernt, aber auch nicht ernsthaft versucht. Da er aus den wissenschaftlichen Veröffentlichungen bereits "wusste", dass Lesegeschwindigkeiten über 1.000 wpm unmöglich sind, hatte er keine Motivation, die vorgeschriebenen Übungen durchzuführen. 7 7 Carver (1971, S. 7, 9, 15, 16) Übergang zum nächsten Absatz ändern: Etwa 10 Jahre nach Spache's optischer Argumentation später wurde das innere Mitsprechen als limitierender Faktor diskutiert, beispielsweise von Sticht et al. (1974). |  | ROS 18.05.2021 | - | Marginalie: First anti-speed reading book In 1969, Carver attended an 8-week Reading Dynamics course and reported his observations in his book, “Sense and Nonsense in Speed Reading” (1971). This was the first and, until the Wood biography by Biederman (2019), only book to deal entirely with speed reading and to criticize speed reading. Carver did not learn advanced speed reading in the course, but neither did he seriously attempt it. Since he already “knew” from the scientific papers that reading rates above 1,000 wpm were impossible, he had no motivation to do the required exercises. 7 7 Carver (1971, p. 7, 9, 15, 16) Just over 10 years after Spache’s visual argument, the inner voice was discussed as a limiting factor by Sticht et al. (1974). | Open | Solved
89 | 1. Aufl. | 149 Z.9 | Behauptung muss evtl. abgeschwächt werden: "Damit wurde nach unserer Einschätzung das große Schnell-Lesen überhaupt erst trainierbar. Schnell-Lese-Kurse, die bis dahin stattgefunden haben mögen, dürften wohl nur im Bereich des kleinen Schnell-Lesens wirksam gewesen sein." Denn Stevens & Orem haben knapp 10% ihrer Teilnehmer möglicherweise ohne Fingerschwung das große Schnell-Lesen beigebracht. |  | ROS 18.05.2021 | minor |  | Open | Postponed
9 | 1. Aufl. | 160 Z.26 | »flächig Sehen« ändern nach »flächig sehen« |  | ROS 14.03.2016 | minor |  | Open | Solved
90 | 1. Aufl. | 175 ca. Z.10 | In der Nähe von "Der Normalfall sollte sein, dass nach dem Durchbruch das rein optische Lesen regelmäßig eingesetzt wird und dadurch Bestandteil des Lesealltags wird." die Wichtigkeit des optischen Zeilenlesens (wegen seiner "Niederschwelligkeit" und Einsetzbarkeit am Bildschirm ohne Schwingfinger) erwähnen. Seit der "Erfindung" des optischen Zeilenlesens dürfte sich der Anteil der Teilnehmer, die das Schnell-Lesen nach dem Durchbruch nicht in den Lesealltag integrieren, deutlich verringert haben. |  | ROS 24.05.2021 | minor |  | Open | Postponed
91 | 1. Aufl. | Evtl. am Ende des Anhangs B | In einer zukünftigen Auflage: Daten des Teilnehmers von 2021 zeigen, der mit dem eigentlich "falschen" Trainingsformat das optische Zeilenlesen und später das flächige Schnell-Lesen gelernt hat. |  | ROS 25.05.2021 | Major |  | Open | Postponed
93 | 1. Aufl. | 359 Z.21 | "Für den Fall, dass Sie keine zweite Person zur Verfügung haben, die nach 60 Sekunden »Stopp« sagt, können Sie auch wie folgt vorgehen:" ändern zu "Wenn Sie keinen Timer zur Hand haben, können Sie auch wie folgt vorgehen:" |  | ROS 17.06.2021 | minor | "If you do not have a timer at hand, you can also do the following:" | Open | Solved
94 | 1. Aufl. | 081 Z.19 | "Eye-Tracker-Messungen an realen Schnell-Lesern liegen uns noch nicht vor." stimmt so nicht wg. Radach et al. (2015) und Taylor (1937). Richtige Formulierung wäre: "Eye-Tracker-Messungen an realen Schnell-Lesern, die mit Schleifenfingerschwung lesen, liegen uns noch nicht vor." |  | ROS 17.06.2021 | minor |  | Rejected | Rejected
95 | 1. Aufl. | 093 Z.22 | "stammen die Angaben der folgenden zwei Seiten": Es sind ca. 2 1/2 Seiten. |  | ROS 06.07.2021 | minor |  | Rejected | Rejected
96 | 1. Aufl. | 365 Z.23 | Weil auf S. 152 "Just und Carpenter (1987, S. 428)" zitiert wird, muss der "*" auf S. 365 entfernt werden. |  | ROS 06.07.2021 | minor |  | Open | Open
97 | 1. Aufl. | 363 ff. | In einer zukünftigen Auflage ergänzen: *Brysbaert, M. (2019). How many words do we read per minute? A review and meta-analysis of reading rate. Journal of Memory and Language, 109, 104047. *Buswell, G. T. (1959). The process of reading. The Reading Teacher, 13 (2), 108–114. |  | ROS 17.07.2021 | - | http://crr.ugent.be/papers/Brysbaert_JML_2019_Reading_rate.pdf | Open | Solved
98 | 1. Aufl. | evtl. 149 | In einer zukünftigen Auflage evtl. Buswell (1959, pp. 113-114) verarbeiten: “There have been extreme claims for gains in rate of reading that go quite beyond the credibility of serious researchers, but there is well substantiated evidence from research on rate of reading that leaves little room for doubt that a sizable increase in rate without loss in comprehension could be achieved if schools were to attempt it seriously. … studies now available indicate that, at the college level, rate of reading may be forced from 100 to 300 words per minute above the reader’s present rate without a break in level of tested comprehension” "Kleines Schnell-Lesen" wäre also 1959 in der wissenschaftlichen Community glaubhaft gewesen. |  | ROS 17.07.2021 | - |  | Open | Postponed
101 | 1. Aufl. | 363 ff. | In einer zukünftigen Auflage ergänzen: Taylor, E. A. (1957). The Spans: Perception, Apprehension, and Recognition As Related to Reading and Speed Reading. American Journal of Ophthalmology, 44 (4), 501-507. |  | ROS 23.07.2021 | - |  | Open | Open
102 | 1. Aufl. | 009, Z.7 | In einer zukünftigen Auflage evtl. Taylor (1957, S. 501) verarbeiten: "Johannes Müller made the first study of eye movements in 1826.1-3 In 1879, the engineer and ophthalmologist Javal4 reported the study of eye movements in reading which he and Lamare had made by observing a reader's eyes." 1. Müller, J.: Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere nebst einem Versuch über die Bewegungen der Augen und über den menschlichen Blick. Leipzig, Cnobloch, 1826, pp. 251-262. https://diglib.uibk.ac.at/ulbtirol/content/structure/52607 2. Hamilton, J. A.: Toward Proficient Reading. Claremont, Calif., Saunders, 1939, pp. 34, 146. 3. Duke-Elder, W. S.: Textbook of ophthalmology. St. Louis, Mosby, 1946. v. 1, p. 585. 4. Javal, L. E.: Essai sur la Physiologie de la lecture. Ann. d'oculi., 82:242-53, 1879. |  | ROS 23.07.2021 | - |  | Open | Open
103 | 1. Aufl. |  | In einer zukünftigen Auflage Taylor (1957, S. 506) verarbeiten: "In 1935 a careful study was made of a rapid reader22 who ranged from 646 to 2,202 words per minute during 13 different periods of eye-movement photography. At 1,000 to 1,500 words per minute, he could quote sections of high school material almost verbatim. During one period of photography lasting 44.91 seconds he averaged 853.71 words per minute, with 100-percent comprehension. At another time, for a period of 9.8 seconds he averaged 1,989.79 words per minute, with excellent comprehension. Above 2,000 words per minute, however, he seemed to be guessing a great deal just as the average reader would guess at 500 to 600 words per minute. This reader was an eight and a half-year-old child prodigy, in the ninth grade, who had learned to read in this manner without any special training. His phenomenal speed of reading, therefore, has little relationship to the performance of the average individual. His graphs were the most unusual I have ever seen. He evidenced few of the characteristics usually associated with the reading process and was one of the few readers tested who could read several words or a phrase at a single eye-stop." |  | ROS 23.07.2021 | Major |  | Open | Open
104 | 1. Aufl. |  | In einer zukünftigen Auflage Taylor (1957, S. 506) verarbeiten: "A few fortunate individuals can learn to read at 1,000 or more words per minute, but the average reader cannot be trained to read with any such speed." |  | ROS 23.07.2021 | - |  | Open | Open
105 | 1. Aufl. |  | Taylor (1957, S. 507) zitiert: 8. Taylor, E. A.: Controlled Reading: A Correlation of Diagnostic Teaching and Corrective Techniques. Chicago, Univ. Chicago Press, 1937, pp. 3-106. [PRös: manchmal geschrieben in Mehrzahl: "Controlled Readings". Physical Description: xxviii, 367 p. illus. (incl. ports.) diagrs. 23cm.] 22. Taylor, E. A.: Controlled Reading,8 p. 115. Taylor (1937) ist mit Abstand die wichtigste Publikation, die der DGfSL noch fehlt. Sie enthält Blickbewegungsdaten eines 8-jährigen „Wunderkinds“, das eindeutig ein NSR ist. Sie enthält vermutlich auch die Daten von einigen Tausend anderen Lesern und ließ Taylor (1957) schreiben: "A few fortunate individuals can learn to read at 1,000 or more words per minute, …“. Wir können damit aus einer wiss. Quelle abschätzen, wie häufig NSR sind (Michelmanns und meine Daten ergaben die Schätzung „einer von 500 ist ein NSR“). |  | ROS 23.07.2021 | - | Ca. 1957: "Earl A. Taylor is the Director of the Reading and Study Skills Center" | Open | Open
106 | 1. Aufl. | 382 Z18 | Eintrag "min (Minute)" zwei Zeilen weiter oben einsortieren. |  | ROS 12.09.2021 | minor |  | Open | Solved
107 | 1st ed. | p 291, ln 17 | As in the German edition, "Thiele, Moritz 107" needs to be mentioned in the name index. |  | ROS 21.12.2021 | minor |  | Rejected | Open
108 | 1st ed. | p 151, ln 13 | "Reading rates and comprehension levels are “negatively correlated”": Possibly introduce footnote and clarify that this only applies to the comprehension curve (p 14) of one and the same subject. Reading speeds and comprehension levels do not correlate practically at all when comparing the bends of the comprehension curves from many subjects. (Prof. Brysbaert mentioned this analogously on 28.01.2022.) |  | ROS 12.02.2022 | minor |  | Open | Open
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Note on A2: This has to be filled out by the reviewers during the individual checking
Note on H2: This has to be filled out during the review meeting, rework and follow-up.
Note on B3: Please use the abbreviations for the review objects.
Note on C3: The moderator may determine, how the location of a finding has to be specified. E.g. 023-026 if the finding refers to lines 23 to 26; p41 for page 41; 4.1.2 for chapter 4.1.2 If the finding occurs more than once in the review object (and it is too time-consuming to specify all locations), the wording "etc." or "ff." can be used. E.g. 023 etc.
Note on E3: If the finding was discovered via a checklist question or a scenario, please fill in the identification of this checklist question or scenario.
Note on F3: Please use the abbreviations for the reviewer names. If the finding was discovered in the review meeting, please enter "all".
Note on G3: Major: Defect, which possibly causes substantially higher costs, if it is found later in the development process. minor: Defect, which is not classified as a Major. ?: Question or the reviewer is very unsure whether the finding is a defect or a false alarm. note: Reviewer note which needs no author action. -: Used if Major, minor, ? and note are not appropriate (e.g. process improvement)
Note on H3: Meeting Comment / Action Item / Author Note (Resolution / Reason for Rejection, etc.) Field only filled if necessary
Note on I3: Open: The finding is valid and the author will deal with it in rework. Solved: The finding was solved (or no action was necessary). Rejected: The finding is rejected (false alarm). Postponed: The finding is valid but is postponed (and monitored in another list). Duplicate: The finding is the same as another finding. (This other finding is not marked as "Duplicate".) Note: exit criterion for rework: no "open" findings
Note on J3: Peter Rösler: Spalte ergänzt 17.01.2021. "Principles of Speed Reading" soll 2022 erscheinen.
Note on K3: Column for free use (please adjust the column for your special needs). Examples for use cases: - In preparation for the review meeting, the author can mark those findings with "Meeting", for which he/she needs a clarification or discussion. - In Follow-Up a reviewer can mark a finding with "t.b. re-discussed", if he/she does not agree with the author's solution.
Note on J4: Roesler, Peter: Marginalie "Mindset" ergänzen
Note on J5: Peter Rösler: 06.02.2021: nicht für engl. Auflage 1 aus Zeitgründen
Note on J20: Roesler, Peter: 19.01.2021 (e.g. 2,400 wpm)
Note on J22: Roesler, Peter: "This participant experiences cinematic reading below 10,000 wpm." ändern nach "This natural speed reader experiences cinematic reading below 10,000 wpm."
Note on J26: Roesler, Peter: Reading with rauding rate means, according to Carver, that all words are internally articulated and that, we can conclude, the sense generating brain areas have all the information necessary for full comprehension. Schon erl. in PRos_Principles-of-SR_06.05.2020_PRös_ORIG.xlsm und Principles-of-SR_p000-p189_PRös_03.05.2020_REWORK.doc und (damit JGre prüft) Principles-of-SR_p190-p398_17.01.2021.doc.
Note on J36: Roesler, Peter: weil "The invention of the first hand movement (as a preform of the finger sweeps) took place in the Indian summer of 1958,"
Note on J50: Roesler, Peter: 18.01.2021 "Carver concluded that the speed readers were either better readers in general than the control subjects, or they were much better note takers, or they were much better at organizing and verbalizing their recalls." Schon erl. in PRos_Principles-of-SR_06.05.2020_PRös_ORIG.xlsm und Principles-of-SR_p000-p189_PRös_03.05.2020_REWORK.doc und (damit JGre prüft) Principles-of-SR_p190-p398_17.01.2021.doc.
Note on G62: Peter Rösler: in der Summe der vermutlich vielen Auftreten ein Major
Note on J64: Roesler, Peter: 19.01.2021 "However, learning goal B (grasp meaning purely visually) is not yet explained neurologically." Schon erl. in PRos_Principles-of-SR_06.05.2020_PRös_ORIG.xlsm und Principles-of-SR_p000-p189_PRös_03.05.2020_REWORK.doc. (nicht in Principles-of-SR_p190-p398_17.01.2021.doc, weil JGre-Prüfung überflüssig).
Note on J68: Peter Rösler: 06.02.2021: nicht für engl. Auflage 1 aus Zeitgründen
Note on J69: Peter Rösler: 06.02.2021: nicht für engl. Auflage 1 aus Zeitgründen
Note on J82: Roesler, Peter: "Here, the success rate was about one third right away:" Schon erl. in PRos_Principles-of-SR_06.05.2020_PRös_ORIG.xlsm und Principles-of-SR_p000-p189_PRös_03.05.2020_REWORK.doc und (damit JGre prüft) Principles-of-SR_p190-p398_17.01.2021.doc.
Note on D87: Roesler, Peter: Homa (1983) p123: Most researchers of reading are highly skeptical of speed-reading claims, arguing that the anatomy of the eye limits reading rates to a maximum of 900-1,000 wpm. Die meisten Leseforscher sind sehr skeptisch gegenüber Behauptungen zum Schnell-Lesen und argumentieren, dass die Anatomie des Auges die Lesegeschwindigkeit auf ein Maximum von 900-1.000 wpm begrenzt.
Note on D90: Roesler, Peter: Mögliche Stellen, es einzufügen: (Seitenzahlen der engl. Ausgabe) p4 Interview, als Fußnote zu "(Radach et al., 2010)." p39 Training Format for Basic Speed Reading, als Fußnote zu "which came to light through the experiments of Radach et al. (2010). " p140 History of the science of speed reading, als Fußnote zu "Incidentally, we don’t know of any other methodologically sound study that is adequately documented and has shown the effectiveness of a speed reading training program." p137 (Favorit) Speaking, listening and reading, als Fußnote zu"Only after getting to know the publications of Sticht et al. (1974) and Radach et al. (2010) was the effect understandable. With Sticht, it became clear that the rauding rate is trainable, and with Radach it became clear how it can be done (“comprehension-maintaining speed training”)." Dt.: Weil die Veröffentlichung von Radach et al. (2010) das Funktionieren einer neuen Schnell-Lese-Art zeigte, die nichts mit dem Schnell-Lesen zu tun hat, das Evelyn Wood vermitteln wollte, mussten wir den jahrzehntealten Begriff des "Schnell-Lesens" in die Begriffe "kleines" und "großes Schnell-Lesen" aufsplitten. Engl.: Since the Radach et al. (2010) paper showed the functioning of a new speed reading type that has nothing to do with the speed reading that Evelyn Wood wanted to teach, we had to split the decades-old term “speed reading” into the terms “basic” and “advanced speed reading.”
Note on D91: e.g., the incident of how Evelyn Wood refused to have her demonstration speed reader examined by the reading researcher who arrived with scientific equipment. Biederman 2019, p. 87 George Spache ... pointed to an adjoining room where a device used to teset eye movements was set up. Before an audience of two hundred, the University of Florida professor asked if he might test Evelyn's demonstrators.The Events took place at the National Reading Conference at Texas Christian University. p. 88: Spache made that point in the pages of the Reading Teacher.A month after the ambush, he carried out his own threat and published a full-out attack on Evelyn. Her article for the same journal had been titled "A Breakthrough in Reading." [“A breakthrough in reading” (Wood, 1960)] Spache called his, "Is This a Breakthrough in Reading?" [Spache, G. D. (1962). Is this a breakthrough in reading? Reading Teacher, 15, 258–62.] PRös: Marginalie: Wood refused scientific tests At the 1961 National Reading Conference in Texas, Evelyn Wood had three of her flagship[showcase] speed readers demonstrate their performance before an audience of two hundred. Researcher George Spache had secretly set up scientific equipment in an adjoining room and asked the visibly surprised Evelyn Wood if he could test her demonstrators. Wood refused. Science’s response to Wood's reading rate claims was not a long time coming. Spache (1962) described it as physiologically impossible to read faster than 800 or 900 wpm. https://www.newspapers.com/newspage/48419899/ December 18, 1961, The Courier-Gazette from McKinney, Texas (google "National Reading Conference at Texas" gives hit "of National Reading Conference at Texas Christian University December 7-9, Leading educators throughout the nation weie p.esem, with Dr. William Eller.") ".. and Projects in College-Adult Reading; Yearbook of the Annual Meeting of the National Reading Conference (11th, Fort Worth, Texas, December 7-9, 1961)."

## DS
Data Summary
Review Effort | [7 empty] | Auxiliary Cells for Calculating Time Efforts
Reviewers | Checking Times (h) | Other Times (h) | Review Meeting Duration (h) | No. of Partici-pants | Time for Review Meeting (h) | Rework Time (h) | Total Review Effort (h) | From | To | Break | No. P. | Effort (hh:mm) | Effort (h)
1. | [10 empty] | 1 | 0:00 | 0
2. | [10 empty] | 1 | 0:00 | 0
3. | [10 empty] | 1 | 0:00 | 0
4. | [10 empty] | 1 | 0:00 | 0
5. | [10 empty] | 1 | 0:00 | 0
6. | [7 empty] | Total |  |  |  | 0:00 | 0
7.
8.
9.
10.
Moderator
Author
Total | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Number of Defects and Efficiency | [5 empty] | Review Objects
Severity | Number of Defects | % | Efficiency (Defects found / h) | Defects found per |  | Size | Unit
Major | 12 | 12.24% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0
minor | 65 | 66.33% | 0 | #DIV/0!
? | 9 | 9.184% | 0 | #DIV/0!
note | 1 | 1.02% | 0 | #DIV/0!
- | 11 | 11.22% | 0 | #DIV/0!
Total | 98 | 100% | 0 | #DIV/0!
Defect Summary by Status
Severity | Open | Solved | Rejected | Postponed | Duplicate | Total
Major | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
minor | 64 | 0 | 8 | 1 | 0 | 73
? | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10
note | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
- | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
Total | 96 | 1 | 9 | 1 | 0 | 107
% | 89.72% | 0.9346% | 8.411% | 0.9346% | 0% | 100%
Effectiveness Estimations
Estimation by Comparing the Actual vs. the Optimum Checking Time
Achiev. Effec-tiveness | Necess. No. of full Reviewers | Opt. Check. Time (h) | Actual Check. Time (h) | Effective-ness | Majors found | Total Majors before | Remain. Majors
|  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
per |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Estimation by Capture-Recapture Method / "Fish Pond Method"
| Reviewer A | Reviewer B | Duplicates C | Effective-ness | Majors found F | Total Majors T = A*B/C | Remain. Majors
|  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
per |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Review Savings Estimations
Estimation based on Individual Major Defects
Finding No. | Estimated Time for find&fix the Defect later (h) | Expert / Comment |  | Saved Time for all Majors (h) | Total Review Effort (h) | Time saved by this Review (h) | ROI
all other Majors
Total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Estimation based on Mean Value
Majors found | Estimated Time for find&fix a Major later (h) | Expert / Comment |  | Saved Time for all Majors (h) | Total Review Effort (h) | Time saved by this Review (h) | ROI
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on J4: These cells do not effect other cells in the template. Calculated results have to be transferred manually. Typical use case for these cells: A reviewer fills in the start and end time for checking and possible break times. The effort in hours (in decimal format) can now be entered into the "Checking Times" in column B.
Note on B5: Effort for Individual Checking Will be provided by the reviewers after individual checking. Accuracy +-10% is good enough. The privacy policy of your company may require, that individual checking times are not electronically stored and processed. In this case you as a moderator could gather the individual checking times orally and enter the sum of the checking times (in the "Total" line) manually.
Note on C5: Effort for Planning / Kickoff / Follow-Up / etc. Will be provided by the participants. Not included are times for the Review Meeting, checking times and the author's rework time.
Note on D5: Actual duration of review meeting
Note on E5: No. of review meeting participants
Note on G5: How many hours did the author spend on correcting the findings. If you don't want to wait until author's rework is done, please enter an estimated value.
Note on J5: Format hh:mm Shortcut Strg+Shift+"."
Note on K5: Format hh:mm Shortcut Strg+Shift+"."
Note on L5: Format hh:mm
Note on M5: No. of participants
Note on B22: Duplicates and rejected findings not counted
Note on H22: see Master Plan
Note on D23: Benchmark data: 1 Major / h ("Software Inspection" 1993, p315, MEL inspection data)
Note on G32: Duplicates and rejected findings included
Note on A45: For a description of the method see book "Reviews in der System- und Softwareentwicklung – Grundlagen, Praxis, kontinuierliche Verbesserung" (in German). For a description of a similar estimation method see www.reviewtechnik.de/SW-QS-Tag-2010_Stichproben-Reviews_Roesler_Schlich_v1.5_pub.ppt, slides 38-45 (in German)
Note on A46: Rule of thumb for achievable effectiveness: 50%. About 50% of the Major defects in the document will be found by the review team, if the optimum inspection rate is obeyed. The rule of thumb can be fine tuned, if you consider the maturity level of your review process or of your development process. Fagan, sd&m-Conference 2001: “When people implement inspections right away they might find 50 or 60% of all the operational defects. ... When you refine the inspection process that you dealing with, ..., they find between 75 and 85% of all operational defects before any testing. Some of them are finding more than 90% if they are exceptional cases.” www.gilb.com (Forum, as of 23.09.2005), Topic “Insp., Qual. Control”, Thread “Completeness of candidate doc.”, Posting Kai Gilb 17.09.2004: “We have found Inspection to operate in the area of about 3% (the normal for inspections not optimized with optimal checking rates etc.) to about 88%.”
Note on B46: Necessary number of full reviewers to achieve the Achievable Effectiveness. Full reviewer: reviewer who has the knowledge to check all parts of the review object. Rule of thumb: Necessary number of full reviewers = 2.5 to 3 (estimation by P.Rösler, 2011) Benchmark data: A company reported that for code reviews 4 or more reviewers did only find negligible more defects than 3 reviewers.
Note on C46: Optimum checking time (total for all reviewers)
Note on D46: Actual checking time (total for all reviewers)
Note on E46: Effectiveness Definition: Effectiveness = Major defects found / all existing Major defects Effectiveness Estimation (P. Rösler, 2011): Effectiveness = Achievable Effectiveness * Optimum Checking Time / Actual Checking Time
Note on F46: Number of Major defects found in the review object (don't count Major defects in the reference documents). Caution: too many Majors found in the meeting (provided by "all") will destort the estimate.
Note on G46: Estimated number of Major defects before review = Majors found / Effectiveness Benchmark data ("Software Inspection" 1993, p385, MEL inspection data): "Default expectation: before Inspection, for documents never Inspected, and which have been written by authors without Inspection experience for that document type: 10-20 major defects per page. For mature process documents we would expect fewer than 0.5 majors per page before checking. "
Note on H46: Remaining Major defects after rework (assuming that all corrections done by author are correct)
Note on H48: so called "remaining Major defect density"
Note on A51: For a description of the method see book "Reviews in der System- und Softwareentwicklung – Grundlagen, Praxis, kontinuierliche Verbesserung" (in German) or www.reviewtechnik.de/SW-QS-Tag-2010_Stichproben-Reviews_Roesler_Schlich_v1.5_pub.ppt, slides 47-50 (in German)
Note on B52: A = Number of Majors (including duplicates) found by reviewer A in the review object (don't count Major defects in the reference documents). Reviewer A is the reviewer, who found the most Majors.
Note on C52: B = Number of Majors found by reviewer B The other reviewers constitue "reviewer B". Duplicates within this group are not counted, only duplicates to reviewer A.
Note on D52: C = Number of Majors, which were found by both reviewers. Caution: This is not necessarily the number of Major findings with status "duplicate".
Note on E52: Caution: if the number of duplicates (C) is low (e.g. 1,2,3), then the result is very arguable. Caution: Majors found in the meeting (provided by "all") will destort the estimate. The real effectiveness will be higher in this case.
Note on F52: Number of Majors found: F = A + B - C This number does not include the Majors, which were found in the review meeting (provided by "all").
Note on G52: Estimated number of all Majors in review object: T = A * B / C
Note on A60: Experts estimate for the worst 1, 2 or 3 found Major defects, how much time it would have cost to find and fix each of them later in the project. The other Major defects are estimated across-the-board.
Note on A61: No. of the examined Major defect in the "List of Findings"
Note on C61: Expert who provided the estimation and/or any comments concerning the estimation
Note on H61: Return on Investment If greater 0, then the review saved project effort.
Note on B70: Mean value for find&fix a Major later Admittedly this is the difficult part of the estimation as long as there are no historical data of projects in the company (e.g. in a defect tracking tool) . Benchmark data ("Software Inspection" 1993, p315, MEL inspection data): 9.3 work-hours Benchmark data from another company (source: P. Rösler 2011): Default statistic value for every defect not found is - if the review is done in the Requirements phase: 50 h. - if the review is done in the Analysis & Planning phase: 30 h. - if the review is done in the Implementation phase: 8 h. - if the review is done in the System Test phase: 2 h.

## RR
Review Report
Date of Report
Project
Moderator
Review Objects
1. | Rösler, P. (2016). Grundlagen des Schnell-Lesens. Düsseldorf: exclam!.
2. | Roesler, P. (2021). Principles of speed reading. Duesseldorf, Germany: exclam.
3.
Review Decision
made by
Follow-Up of Rework by
Re-Inspection needed
Reviewers | Names (and Chapters to Review / Checklists or Scenarios to Be Used)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Additional Remarks
Note on A6: Insert more lines if necessary
Note on A12: Please select (or enter name of specialist who performs Follow-Up)

## Maintenance (hidden)
Issue List for Maintenance / further Development of this Template
No. | Review Object | Location of Finding | Finding Description | Checklist / Scenario Id. | Input from | Seve- rity | Comment | Status | In Charge / Date / ...
1 | LoF | title line | Autofilter geht nur mit zusammenhängendem Bereich. |  | ros |  | leider | Rejected
2 | LoF |  | Auswahlfeld für Reviewobject und "Input from" sieht etwas seltsam aus |  | ros |  | Mentioned in README, Restrictions & Known Bugs | Postponed
3 | MP |  | internationalere Reviewer-Namen |  | ros |  |  | Postponed
4 | MP |  | Logo verankern, damit es bei Spaltenverbreiterung am Platz bleibt |  | ros |  | Zu viel Aufwand | Rejected
5 | MP & RP |  | "Additional Remarks" Felder sind unpraktisch |  | ros |  | ROS 27.02.2013: Auf eine Zeile reduziert, die 4 Zeilen hoch ist. Nachteil in Kauf genommen, dass beim Anpassen der Höhe durch Doppelclick die Höhe auf eine Zeile zurückfällt. | Solved
6 | DS |  | Feld "Time for Review Meeting (h)" kann auch weggelassen werden |  | ros |  |  | Rejected
7 | DS etc. |  | Felder mit Formeln, also Felder, die nicht ausgefüllt werden sollen, sind derzeit mit helltürkis gefüllt. Evtl. gibt es eine gestalterisch schönere Farbe. |  | ros |  | ausprobiert, es kommt nur hellgrün oder hellgelb in Frage, aber helltürkis kommt mir minimal besser vor. Vgl. aber No. 73 | Rejected
8 | MP |  | Zeilen "Kickoff", "Checking", "Review Meeting": Überschriften wie "Meeting Date/Time/Location" evtl. nicht in Spalte B, sondern in Spalte A eine Zeile drunter positionieren. |  | ros |  | ausprobiert, sieht schlechter aus. | Rejected
9 | DS |  | prüfen, wie die helltürkisen Felder aussehen, wenn Template komplett leer ist (gibt es DIV0 oder so was). |  | ros |  | wenn alles leer ist steht überall 0. OK (ThMo) | Solved
10 | DS |  | Reworkfeld könnte man einsparen, weil es Feld C16 für Autor gibt |  | ros |  |  | Rejected
11 | alle Blätter |  | Einfügen->Namen: prüfen ob alles benötigt wird (je Blatt unterschiedlich). Ebenso dass keine überflüssigen Makros drin sind. Und wie die Druckansicht aussieht (Datei->Seitenansicht). |  | ros |  | zuletzt erl. 06.07.2012 | Solved
12 | MP |  | Name Reviewer_Abbr nicht richtig definiert. Genauso Document_abbreviations |  | ros |  |  | Solved
13 | LoF |  | Spalte Input from: falsche Eingaben werden nicht angemotzt (was vielleicht ok ist, aber ich verstehe Gültigkeitsdefi. nicht ganz, bei Severity verhält es sich anders, weil Quelle keine Namensdefinition ist, sondern eine konkrete Aufzählung) |  | ros |  | Es ginge mit ""Leere Zellen ignorieren" nicht auswählen". Nichts tun, denn sonst wird "all" auch angemotzt | Rejected
14 | README |  | erklären was blaue Felder bedeuten |  | ros |  | Dup. zu 116 Warten, ob überhaupt jemand damit auf die Schnauze fällt | Duplicate
15 | alle Blätter |  | Simulieren, wie es über Beamer aussieht, bei LoF reicht 800*600 nicht. |  | ros |  | Workaround im wirklichen Leben ist: Zoom ändern oder Spalten D und G schmaler machen | Solved
16 | DS, MP |  | In Feldern wo ich Unit reinbaue, wird Zeilenhöhe nicht automatisch angepast |  | ros |  | Betrifft nur MP, Opt. Check. Rate | Rejected
17 | MP | B30&31 | 0 Dezimalstellen bei NLOC wäre schöner |  | ros |  |  | Postponed
18 | LoF |  | Location evtl. linksbündig |  | ros |  | sieht schlechter aus | Rejected
19 | MP | C32 u.a. helltürkise Felder | evtl. Feld vor ungewollten Änderungen schützen. Gilt evtl. auch für andere Tabellenblätter. |  | ros |  | dup. zu No. 21 | Duplicate
20 | README |  | Exit ist keine separate Phase. Allgemein: die Beschreibung sollte im Prinzip identisch zur Website sein. |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS | Solved
21 | alle Blätter |  | Zellenschutz verwenden vor allem für blaue Felder |  | ros, msc, rkn, awg |  | Hab's an Blatt DS ausprobiert (Review_Template_RC_v0.2_filled_tmp-TestBlattschutz.xlsx). Mir gefällt nicht, dass Benutzer dann die leeren Felder nicht formatieren kann. Befürchte weitere Nebeneffekte, die den Nutzen überwiegen. ROS 03.07.2012. MSC 20.07.2012: aus meiner Sicht ok | Rejected
22 | LoF |  | Spalte "Input from" wollen wir evtl. nicht. |  | ros, msc, rkn, awg |  | Da waren Datenschutzüberlegungen ein Grund. In der Praxis braucht man die Spalte aber. | Rejected
23 | LoF |  | Severity: "-" ist unsprechend, warum nicht gleich "Vorschlag" nennen? |  | ros, msc, rkn, awg |  | "Vorschlag" ist nur eine der Möglichkeiten unter "-". "-" ist zwar unsprechend, aber optisch sehr sprechend. | Rejected
24 | LoF |  | wir hatten zuletzt 2 Commentspalten vereinbart |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS: stimmt, aber ich will die Breite des Blatts LoF nicht vergrößern, weil es so auf bestimmten Bildschirmen noch komplett draufpasst. In der Praxis reicht auch eine Spalte. | Rejected
25 | LoF |  | Status: wir hatten evtl. mehr Stati |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS: ich mache erst was, wenn uns ein Status konkret abgeht. | Rejected
26 | LoF |  | Warum Logo nicht rechtsbündig? |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS | Solved
27 | LoF |  | Höhe von Zeile 3 evtl. verringern |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS: geht nimmer wg. Feld "Checklist / Scenario Id." | Rejected
28 | LoF |  | Idee: Logo evtl. nur in Kopfzeile (Nachteil: nur bei Druck sichtbar) |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS | Rejected
29 | RP | B12 | Moderator auch aufführen |  | ros, msc, rkn, awg |  |  | Solved
30 | RP |  | MSC sucht raus, welche Felder fehlen (z.B. Reference Documents, oder Kriterien gegen die geprüft wurde) |  | ros, msc, rkn, awg |  | erl. durch Diff_RC-v0.0_filled_zu_RC-MSC_v0.4_deutsch.xlsx | Solved
31 | MP | A13 | Refe. Doc. / Criteria |  | ros, msc, rkn, awg |  | 28.06.2012 ROS: Nutzen ist mir zu klein gegenüber dem Umfangreicherwerdens des Templates. | Rejected
32 | RP |  | RP klingt nach Rheinland Pfalz, warum nicht RR oder Rep? |  | ros, msc, rkn, awg |  | Solved incl. README D27 | Solved
33 | DS | Z 6 | Spalten D ff sehen so aus, als ob es zu Reviewer 1 gehört (gestalterisch) |  | ros, msc, rkn, awg |  | Stimmt zwar, aber die Alternative (s. Review_Template_RC-MSC_v0.4_deutsch.xlsx) erschwert die optische Zuordnung der Felder zu der Titelzeile. 05.07.2012 ROS: doch noch solved, s. No. 54 | Duplicate
34 | DS | G6 | Rework Time gehört nicht in die Reviewzeiten |  | ros, msc, rkn, awg |  | ros: bei Telko zu diskutieren, bin anderer Meinung. 28.06.12: meine mich zu erinnern, dass der Vorschlag keine Mehrheit fand, daher ->rejected | Rejected
35 | DS | B28 | Diese Total sind weniger als in LoF, weil Dup & Rej fehlt, evtl. Zwischen-Totals ausweisen |  | ros, msc, rkn, awg |  | ROS 28.06.12: Wenn dann gleich aus Firma1 "Defect Summary by Status" übernehmen. 02.07.12 ROS: table "Defect Summary by Status" added | Solved
36 | RC-Website |  | DS A34: warum Vortrag nicht auf RC-Homepage ablegen? |  | ros, msc, rkn, awg |  | Nur in Zusammenhang mit einer Homepage-Erweiterung miterledigen. ROS 03.07.2012 | Postponed
37 | DS | B35 | Kommentar: "neccess.." typo (2 mal) |  | ros, msc, rkn, awg |  |  | Solved
38 | DS | C35 | Feldname wird in MP mit anderer Bedeutung verwendet |  | ros, msc, rkn, awg |  | ROS: Stimmt, im MP als Zeit pro Reviewer, im DS als Zeit für alle Reviewer. Mit fällt aber keine unverkrampfte Lösungsmöglichkeit ein und ich erwarte vom "User" keine Fehlinterpretation. (ROS) ROS 09.03.2013: habe klarstellende Kommentare in beide Felder eingefügt. | Solved
39 | DS | B35 | Was soll ein halber Reviewer sein? Das ist mindestens nicht nachvollziehbar. |  | ros, msc, rkn, awg |  | Will ich im Template nicht erläutern, muss Bestandteil eines noch zu schreibenden Buches sein. (ROS) | Rejected
40 | DS | F36, Z. 22-28 | Feld F36 kann automatisch berechnet werden und in Z 22-28 können die Mj in Reference Documents separat ausgewiesen werden. |  | ros, msc, rkn, awg |  | Stimmt zwar, aber der "Programmier"-Aufwand ist mir zu hoch. (ROS 28.06.12) | Rejected
41 | DS | A37 (v0.2: A48, A54, E11) | "per Unit" ersetzen durch Formel die z.B. "per NLOC" ausgibt |  | ros, msc, rkn, awg |  | Der Nutzen ist mir zu klein im Verhältnis zur Verkomplizierung der Wartung des Templates. (ROS 28.06.12) msc/ros: ros soll erneut nachdenken. ROS 02.07.2012: solved. | Solved
42 | MP, LoF |  | Beschluss 06.06.12: Hilfsdokumente einbauen |  | msc, ros |  |  | Solved
43 | MP | A31 | Beschluss 06.06.12: aus ROS-Zweig: "s" ergänzen |  | msc, ros |  |  | Solved
44 | DS | B6ff | Beschluss 06.06.12: Diagonal wegnehmen |  | msc, ros |  |  | Solved
45 | DS | A21,B22 | Beschluss 06.06.12: aus ROS-Zweig, evtl. "numbers" |  | msc, ros |  |  | Solved
46 | DS |  | Beschluss 06.06.12: Hilfsrechner kommt rein, ohne Datum |  | msc, ros |  |  | Solved
47 | RR | B15 und andere türkise Felder | Wenn diese Felder im MP zweizeilig gefüllt werden, wird die Feldhöhe in RR nicht automatisch erhöht. 28.06.2012 |  | ros |  | Mentioned in README, Restrictions & Known Bugs ROS: Makros wie in http://www.office-loesung.de/ftopic234187_0_0_asc.php vorgeschlagen will ich nicht einbauen, das bleibt ein "known bug". ROS 03.07.2012 | Rejected
48 | alle Blätter |  | Logo nicht gleich groß und gleich positioniert |  | ros |  |  | Solved
49 | LoF |  | Wie in Blatt Maintenance zu sehen, ist eine weitere Spalte ("Follow-Up nötig J/N" oder "Wiedervorlage für" oder ähnlich) dann nötig, wenn es ein mehrfaches Hin-und-her zwischen Rework und Follow-Up gibt (was im Review-Prozess nicht abgebildet ist) |  | ros |  | Will keine Spalte für seltene Fälle einbauen. ROS 03.07.2012 Aber vgl. No. 62 | Rejected
50 | DS |  | Tab. "Defect Summary by Status": Spalte Total evtl. als letzte Spalte |  | ros |  |  | Solved
51 | README |  | Coypright-Vermerk (bzw. anti-copyright notice) einbauen, wenn wir das Template breit streuen wollen. http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft |  | ros |  | Vgl.: Copyright © 2001 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document. http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC444F/handouts/inspection_issue_log.pdf | Solved
52 | README | C7 | "so that each reviewer can reasonable find defects" --> " reasonably" |  | ros |  |  | Solved
53 | DS | A48-E48, A54-E54 | gestalterisch evtl. noch nicht einheitlich zum Rest. Ebenso die fette Linie zwischen Zeilen 47/48, 53/54 |  | ros |  |  | Solved
54 | DS | D6-H6 | wg. gestalterisch nach Zeile 18 verschieben? Vgl. E66-H66 |  | ros |  | dup. zu No. 33 | Solved
55 | MP | B5/C5-B8/C8 | Zellen aufsplitten, damit falls gewünscht die Abbrev. für diese Personen leichter eingebaut werden kann |  | ros |  | für B3/C3-B8/C8 gemacht. ROS 04.07.2012 | Solved
56 | README |  | Temp. Maint. Notes sind noch in deutsch |  | ros |  |  | Solved
57 | LoF |  | In der "filled"-Datei sind die Findings alle auf deutsch |  | ros |  | Umgangen durch Kommentare in MP, A41-A42 | Solved
58 | LoF |  | In der "filled"-Datei sind die Findings aus einem Seminarübungsbeispiel von ROS. Wer die Findings liest und dann zeitnah das Seminar besucht, findet mehr Fehler als sonst zu erwarten wäre. Beachte auch Buchproblematik. |  | ros |  | (ehem.: Risiko wird in Kauf genommen) Auch "Reflighting" ersetzen. Mindestens einige Mj verändern. Anzahl darf sich wg. DS nicht ändern. | Solved
59 | README |  | Erwähnen, wo man die neueste Version des Templates downloaden kann? |  | ros |  | "Check www.reviewconsult.de for newer versions of this template" in Datei->Eigenschaften | Solved
60 | alle Blätter |  | Prüfen, welche verbundene Zellen man auflösen kann, denn verbundene Zellen haben gewisse Macken. |  | ros |  | zuletzt erl. 05.07.2012 | Solved
61 | Datei |  | Dateinamen festlegen Review_Template_RC_de_v1.0.xlsx Review_Template_RC_de_v1.0_filled.xlsx Review_Template_RC_en_v1.0.xlsx Review_Template_RC_en_v1.0_filled.xlsx Review_Template_RC_v1.0-de.xlsx Review_Template_RC_v1.0-de_filled.xlsx Review_Template_RC_v1.0-en.xlsx Review_Template_RC_v1.0-en_filled.xlsx Review_Template_RC_v1.0.xlsx Review_Template_RC_v1.0_filled.xlsx Review_Vorlage_RC_v1.0.xlsx Review_Vorlage_RC_v1.0_ausgefüllt.xlsx |  | ros |  | MSC, ROS: 1. Variante nehmen wir. Seiteneffekt auf History of Change v0.0 beachten. ROS 20.07.2012 Solved | Solved
62 | LoF | Status-Spalte | Folgende in der Praxis sinnvolle Abweichung vom Standard-Reviewprozess wird derzeit nicht durch unser Template unterstützt: Für den Fall, dass Autor vor der Sitzung die Findings liest und bewertet, brauchen wir weitere Stati wie Open_and_to_be_discussed oder Open_and_accepted. 08.07.2012 Vgl. No. 49: "Wie in Blatt Maintenance zu sehen, ist eine weitere Spalte ("Follow-Up nötig J/N" oder "Wiedervorlage für" oder ähnlich) dann nötig, wenn es ein mehrfaches Hin-und-her zwischen Rework und Follow-Up gibt (was im Review-Prozess nicht abgebildet ist)" ROS-Vorschlag, wie es mit vorhandenen Stati geht: Wenn der Autor vor dem Meeting die Findings bewertet, bedeutet: - Open = Open and accepted, keine Diskussion nötig - Solved = accepted und sogar schon solved, keine Diskussion nötig (Wie kennzeichnet man aber "solved und will im Meeting zeigen, wie"? Antwort: Status leer lassen und im Comment schreiben: Solved) - Rejected: Diskussion ist sowieso sinnvoll - leerer Status: Diskussion wie bei normalem Reviewprozess, kann im Meeting zu Open, Rejected etc. werden. Nachteil des Vorschlags: es ist intuitiv unplausibel, dass man in der Sitzung gerade die "Open" nicht diskutiert. Man muss es so sehen: Am Ende der Sitzung muss jedes Finding einen Status haben, die Zeilen mit "Open" haben schon einen Status, also müssen gerade die anderen Zeilen besprochen und mit Status versehen werden. |  | ros |  | MSC 20.07.2012: doch überlegen, ob weitere Status sinnvoll. Z.B. In Work. ROS 20.07.2012: es läuft auf eine Zusatz-Spalte "In Charge" o.ä. raus. Neue Stati allein haben unschöne Seiteneffekte auf DS Zeilen 31 ff. Solved: LoF new column "In Charge" MSC: ROS: evtl. Author/Reviewer weg und Follow-Up rein. Solved 08.08.2012 | Solved
63 | DS |  | Evtl. Zeile 6 bis 17 gruppieren? |  | ros |  | Macht DS etwas häßlicher und wird wohl kaum gebraucht. | Rejected
64 | DS | G21 | Mehrzahl? Auch Kommentar in MP, A34 |  | ros |  |  | Solved
65 | README | A24 | Copyright 2011-2012 |  | rkn |  |  | Solved
66 | 1.0 LoF | H2 | Follow-Up verwendet die Spalten auch. Kommentar stimmt auch nicht ("after"). |  | ros |  |  | Solved
67 | 1.0 LoF | Zeile 103 | überlegen, ob Zeile unten einen gestrichelten Rahmen haben soll wie alle anderen Zeilen drüber |  | ros |  |  | Solved
68 | 1.0 LoF | C3 Kommentar | "4.1.2," -> "4.1.2" |  | ros |  |  | Solved
69 | 1.0 LoF | C3 Kommentar | "If the finding occurs more than once in the review object (and it is too time-consuming to specify all locations), the wording "and others" can be used." -> besser weil kürzer evtl. "etc." |  | ros |  |  | Solved
70 | 1.0 RR | B14 | hat nicht denselben Text wie MP B20. Evtl. sollte hier und bei ähnlichen Feldern der Inhalt aus MP formelmässig übernommen werden. |  | ros |  |  | Solved
71 | 1.0 DS | Zeilen 23-27, 33-37 | Spalte I statt J muss abgefragt werden |  | ros |  |  | Solved
72 | 1.0 DS | Zeilen 47, 53 | Effectiveness Estimations: Anzahl Majors found so setzen, dass bei "Total Majors before" ungefähr 21 herauskommt (konsistent zu B23) |  | ros |  |  | Solved
73 | 1.0 | alle Blätter | Farben sind schrecklich und behindern Verbreitung des Templates. Blau passt nicht zu grün, das grün ist zu kräftig. |  | flj |  | Mit Extras->Optionen->Farbe folgende Standardfarben geändert: Gelbgrün nach 222, 235, 205 (Überschriftenfelder) Dunkelgelb nach 201, 201, 201 (Feldrahmen) Helltürkis nach 213, 245, 251 (berechnete Felder) | Solved
74 | 1.1 | README | Evtl. "Template Maintenance Notes" -> "Restrictions, Known Bugs & Template Maintenance Notes" |  | ros |  |  | Solved
75 | 1.1 | README | Falls wir benutzerdefinierte Farben verwenden (ja: No. 73), muss diese Tatsache in "Template Maintenance Notes" dokumentiert werden |  | ros |  |  | Solved
76 | 1.1 | README | Evtl. Bereich einfügen mit "References & Applicable Documents", dazu gehören z.B. Review-Datenbank, Reviewhandbuch, Qualitätssicherungshandbuch |  | ros |  |  | Solved
77 | 1.2 | README | C11: "During the follow-up it will be checked whether all findings are solved as defined during the review meeting." will Reviewer geändert haben in: "During the follow-up it will be checked whether all findings of the review meeting are solved as defined." Anderer Reviewer will: "During the follow-up it will be checked whether all findings of the review meeting are solved as defined." |  | ros |  | 09.11.2012 ROS. MSC: "During the follow-up it will be checked whether all findings are solved as defined." | Solved
78 | 1.2 | MP | C20: "Abbreviations to be used in the List of Findings, " will Reviewer geändert haben in: "Abbreviations are to be used in the List of Findings, " |  | ros |  | 09.11.2012: MSC, ROS: rejected | Rejected
79 | 1.2 | README | C7: Reviewer will "In a kick-off meeting, the author provides as much background information as possible to the reviewers" |  | ros |  | 09.11.2012 MSC, ROS: In a kick-off meeting, the author provides enough background information to the reviewers concerning review object and project environment so that each reviewer can reasonably find defects. | Solved
80 | 1.2 | README | C9, C11: Reviewer will "Follow-up" statt "follow-up". |  | ros |  | 09.11.2012: MSC, ROS: rejected | Rejected
81 | 1.2 | MP etc. | A3-A8 etc.: Einzug (nach links) vergrößern, sonst pappt Schrift am Rahmen. |  | ros |  |  | Solved
82 | 1.2 |  | Ruth Weiler: sie würde noch folgende Änderungen überlegen: - DS: alle Total-Zahlen fett, die großen fetten Zahlen normal groß und rot. - DS: D5 & F5: "h" soll nicht einzeln stehen |  | ros |  | ROS 27.02.2013: rejected | Rejected
83 | 1.2 | DS | O11 Format falsch |  | ros |  |  | Solved
84 | 1.2 | LoF | beim Drucken entsteht schwarzer Rahmen |  | ros |  |  | Solved
85 | 1.2 | LoF | In Tabelle LoF sollen wohl die Ergebnisse von verschiedenen Prüfern konsolidiert werden. Dann halte ich es für ungeschickt, die Einträge nur mit einer laufenden Nummer zu versehen. Es sollte vielmehr schon gleich jeder Prüfer dazu angeregt werden, eindeutige Kennungen mit Kürzel und Nummer zu vergeben. |  | H.T. 15.10.12 |  | ROS 05.03.2013: in Abwägung von diesem kleinen Vorteil mit dem Bedarf, das neue Verfahren beschreiben und vermitteln zu müssen, mache ich lieber nichts. | Rejected
86 | 1.2 | Datei | Review_Template_RC_en_v1_2 sollte beim Öffnen das README Blatt zeigen. |  | M.S. 16.10.12 |  | ros 17.10.2012: wäre bei öfterem Gebrauch von Reviews lästig. | Rejected
87 | 1.2 | Datei | Abkürzungen in den Blatt-Taben (MP, LoF, DS, RR) durch ausgeschriebene Bezeichnungen ersetzen |  | M.S. 16.10.12 |  | ros 17.10.2012: war Absicht, bleibe dabei | Rejected
88 | 1.2 | Datei | Bei Stellen der Form „A/B“ gehört um den ‚/‘ kein Leerzeichen |  | M.S. 16.10.12 |  |  | Solved
89 | 1.2 | README | Phase Planning, „make sure that the“ => “make sure the” |  | M.S. 16.10.12 |  | ROS 05.03.2013: war von Englischkorrekturlesern nicht kritisiert worden. | Rejected
90 | 1.2 | README | “In a kick-off meeting the author” => “The author provides … during a kick-off meeting.” |  | M.S. 16.10.12 |  | ROS 05.03.2013: ich belasse es. | Rejected
91 | 1.2 | LoF | “List of Findings” => “Findings” ist ausreichend |  | M.S. 16.10.12 |  | ros 17.10.2012: stimmt zwar, aber "historisch" eingebürgert | Rejected
92 | 1.2 | Maintenance | alle Spalten wie bei LoF einführen, Format von LoF übernehmen. |  | ros |  | ros 17.10.2012 | Solved
93 | 1.2 | Mails | Evtl. neues Blatt mit Muster-Mails einführen |  | ros |  | ROS 05.03.2013: mache ich aus Zeitgründen jetzt nicht. | Postponed
94 | 1.2 | README | In a kick-off meeting , .. 2 Kommas zuviel …occurrence. |  | J.A. 15.10.12 |  |  | Solved
95 | 1.2 | DS | E22 "Defects found per". (Unit fehlt) |  | J.A. 15.10.12 |  | ros 17.10.2012: Sobald im MP die Unit angegeben ist, steht was Sinnvolles drin. | Rejected
96 | 1.2 |  | ROS: "Wenn Sie die Möglichkeit haben, das auszuprobieren, wäre das gut!" J.A.: "mir ist nichts besonderes aufgefallen, ich bin aber nicht sicher, welches Verhalten im Einzelnen gewollt war und bin daher vorsichtig, Aussagen zu machen. Im Screenshot sehen Sie das Ganze in LibreOffice Version 3.6.0.4 (Build ID: 932b512)." ROS: alle Kommentare scheinen gleichzeitig dargestellt zu werden, evtl. mit J.A. über Desktopsharing das Template ausprobieren. |  | J.A. 17.10.12 |  | ROS 05.03.2013: ich mache hier nichts. | Rejected
97 | 1.2 |  | Erfahrungen mit LibreOffice 3.5.4 (Ubuntu 12.04 LTS): * die Callouts sind im Weg und müssen per "Tools/Options/Calc/View/Drawing objects = Hide" abgeschaltet werden |  | J.H. 30.10.2012 |  | Snapshot s. Spalte L ROS 05.03.2013: ich mache hier nichts. | Rejected
98 | 1.2 | MP | B34 (Send Findings until ) könnte ein Auswahlfeld bekommen wie B32 und B39 |  | ros |  | ROS 05.03.2013: ich mache hier nichts. | Rejected
99 | 1.2 | MP | Evtl. "Project Manager" ersetzen durch "Receiver of Review Report" (Kommentar "typically a project manager") und "Quality Manager" durch "Receiver of Data Summary" (typically a quality manager and/or the process owner for reviews). Oder andersrum in A5/A6 Kommentare einbauen. |  | ros 26.11.2012 |  | ROS 06.03.2013: rejected, mir nicht wichtig genug. Im Buch steht übrigens: In vielen Firmen erhält der Projektleiter nach dem Review den Reviewbericht (»Review Report«) und der Qualitätsbeauftragte erhält die Kennzahlen des Reviews (»Data Summary«). | Rejected
100 | 1.2 | LoF | Spalte D (Find.Descr.) auf linksbündig (statt standard) setzen. "Problem" wirkt sich wohl nur ganz selten aus. |  | ros 28.11.2012 | minor | ROS 06.03.2013: solved | Solved
101 | 1.2 | LoF | Spalte "In Charge" soll auch Eintrag "3rd hour" enthalten. |  | ros 15.12.2012 |  | Dup. zu 111 | Duplicate
102 | 1.2 | MP | U.a. in B10, B14, B15, B18 wird Zeilenhöhe nicht automatisch angepasst, wenn Text > 1 Zeile. In B25 klappts. ROS 27.02.2013: versuche http://www.informatikserver.at/index.php/home/39/6440?format=pdf etc. |  | ros 15.12.2012 |  | ROS 28.02.2013: in MP alle Felder umgestellt außer bei den zusammengesetzten Feldern B32, B39, was ich nicht hinbekommen habe. | Solved
103 | 1.2 | DS | G66 und G71 mit nur 1 Nachkommastelle ist passender |  | ros 28.12.2012 |  | ROS 27.02.2013: solved | Solved
104 | 1.2 | MP&LoF | Wenn in MP C10 "31.12.12" eingetragen wird, dann steht nach dem Auswählen in LoF B4 nicht "31.12.12" drin. |  | ros 31.12.2012 |  | ROS 05.03.2013: C10 ff. auf Format "Text" verändert. | Solved
105 | 1.2 |  | It seems you don't use 'rules' in this example. |  | n.m. 01.01.2013 |  | ROS 27.02.2013: richtig, wir sind hier also nicht Gilb-nah | Rejected
106 | 1.2 |  | I missed the number of majors remaining… |  | n.m. 01.01.2013 |  | ROS 27.02.2013: steht in DS, "Remain. Majors" in H46 und H52 | Rejected
107 | 1.2 |  | Potential number of reviewers (10) seems to me too many for any Inspection, hence (if you agree) showing 10 lines may give a bad signal. A template is not just for use, but it also has an educational purpose. |  | n.m. 01.01.2013 |  | ROS 27.02.2013: schlechtes Signal ist richtig, aber in manchen Fällen sind mehr als 6 oder 7 nötig. Ich tendiere zum beibehalten. | Rejected
108 | 1.2 |  | Not clear what ‘Auxiliary Cells for Calculating Time Efforts’ means. |  | n.m. 01.01.2013 |  | Dup. zu 125 | Duplicate
109 | 1.2 |  | Seems I can overwrite cells that are getting their data from other cells (well, actually I can overwrite every cell). This way, I can inadvertently mess up elements of the spreadsheet. |  | n.m. 01.01.2013 |  | ROS 27.02.2013: Duplicate zu 21, dort rejected | Duplicate
110 | 1.2 |  | I miss root cause analysis. (What I ask from people is to add the 'root cause analysis' for every issue (wherever found: Inspections, tests, anywhere else). After all, all review techniques should focus on feeding prevention rather than just repair, while what I normally see is just ‘repair’. Insisting on root cause analysis helps making people aware of tendencies which helps to more explicitly prevent causing similar issues again. Small investment, fast gain.) |  | n.m. 01.01.2013 |  | ROS 27.02.2013: Argument richtig, derzeit keine Zeit das umzusetzen. Postponed | Postponed
111 | 1.2 | LoF | In Charge / Date könnte noch Einträge wie "3rd hour" oder "protocol" bekommen |  | ros 10.01.2013 |  | Dup. zu 101 ROS 27.02.2013: solved | Solved
112 | 1.2 | DS | D52 "Duplicates C": im Kommentar erwähnen, dass auch einige open Mj zu den Duplicates im Sinne von C gehören (bei Seminar am 28./29.01.2013 falsch gemacht). |  | ros 04.02.2013 |  | ROS 05.03.2013: "Caution: This is not necessarily the number of Major findings with status "duplicate"." | Solved
113 | 1.2 | DS | Zeilen 6 bis 15: für Seminar wäre praktisch, wenn die Inspektionsrate jedes Reviewers dargestellt werden würde. |  | ros 05.02.2013 |  | ROS 09.03.2013: wird nicht für Version 1.3 gemacht | Open
114 | 1.2 | README | im Blatt ReadMe werden in der Beschreibung die einzelnen Blätter wie z.B. "List of Findings" in Langform genannt aber die Abkürzungen wie "LoF" nicht erwähnt. Ich fände jeweils einen konkreten, vielleicht in Klammern, hilfreich. |  | g.t. 07.02.2013 |  | ROS 27.02.2013: rejected, weil sonst die Texte länger werden. Der Nutzen ist mir zu gering. | Rejected
115 | 1.2 |  | Eine Begleitdoku zur Handhabung, in der a) das Gesamtkonzept der Verwendung kurz beschrieben wird und b) all die hilfreichen Kommentierungen der Tabellenfelder einmal aufgelistet sind. |  | g.t. 07.02.2013 |  | ROS 27.02.2013: a) leistet Buch. b) rejected | Rejected
116 | 1.2 | README | Einen Hinweis auf den verwendeten Farbcode in den Tabellen fände ich ebenfalls sinnvoll: - weiß: hier Daten eintragen - grün: Beschriftungen mit jeweils erklärenden Kommentierungen - blau: berechnete Ergebnisse |  | g.t. 07.02.2013 |  | Dup. zu 14 ROS 09.03.2013: solved | Solved
117 | 1.2 | LoF, DS | Der Status "solved" sollte unterteilt werden in "der Autor glaubt, den Fehler behoben zu haben" und "die Fehlerbehebung wurde bestätigt". Je nach Rahmenbedingungen, Art des Fehlers und Vereinbarungen darf der Autor den Fehler selbst auf bestätigt setzen oder auch nicht. Hier kenne ich die Begrifflichkeiten fixed/closed und closed/confirmed. |  | RKN | Major | ROS 25.01.13: ernsthafter Einwand, aber Korrektur wird aufwendig. Jetziger Stand funktioniert, Vorschlag ist eine Verbesserung, keine "echter" Fehler. ROS 20.02.2013: Nicht nur "solved" müsste aufgeteilt werden, auch "rejected" und "postponed" und theoretisch "duplicate". Halte jetzigen Stand daher für besser. | Rejected
118 | 1.2 | README | CD6 entspricht nicht dem aktuellen Stand des Buches (PraxiswissenReviews_Stand2013-02-17_09h.pdf) : In 3.1 , S.21 steht: Moderator, Unterstützung durch Autor und evt. Projektleiter. |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: nur das "evtl." ist der Unterschied. Ich mag kein "maybe" einfügen, lieber kurz bleiben. | Rejected
119 | 1.2 | README | CD9 "third hour meeting" verstehe ich, aber ist dies ein gebräuchlicher englischer Begriff? Nicht in Leo etc, aber ca. 20.000 mal in Google. |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: Begriff in der Reviewtechnik geläufig, wird im Buch ausgeführt. | Rejected
120 | 1.2 | MP | A34: "Send Findings until " --> "Send Findings by" |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: unsere Englischprüfer haben "until" durchgehen lassen. Halte für dt. Leser "until" besser als "by". | Rejected
121 | 1.2 | MP | C35/36: "NLOC" und "NLOC/h": sollten diese Abkürzungen im Template erklärt werden? |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: nur im Buch | Rejected
122 | 1.2 | LoF | Unsere Einladung (s.u.) enthält die Spalten H...J nicht |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: ok (kein Fehler bei uns, der behoben werden müsste) | Rejected
123 | 1.2 | LoF | Unser Report enthält noch weitere Spalten: "Severity after Review". Vielleicht hat sich der Reviewer geirrt? |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: bei uns wird die Severity des Reviewers umgekippt, wollen keine extra Spalte spendieren. | Rejected
124 | 1.2 | LoF | Falls der Beitrag nicht im Rahmen des Reviews gelöst werden kann (z.B. Prozess), so gibt es noch eine Spalte, um die Nummer der Fehler im Fehler-Verfolgungssystems einzutragen. |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 28.02.2013: deckt postponed ("monitored in another list") ab. | Rejected
125 | 1.2 | DS | Die Tabelle ab J4 kann hilfreich sein, geht aber, soweit ich gesehen habe, nirgends in das Ergebnis ein (zumindest die Summe, O6 sehr wohl) |  | h.j. 27.02.13 |  | Dup. zu 108 | Solved
126 | 1.2 | DS | Es gibt 47 Rückmeldungen, Total (B29) nennt aber nur 43! Ursache ??? |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: kein Fehler, siehe Kommentar B22 ("Duplicates and rejected findings not counted") | Rejected
127 | 1.2 | DS | H61: Abkürzung "ROI" erklären ? |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: nur im Buch | Rejected
128 | 1.2 | LoF | Daher ist eine Angabe, wie die Referenz in der Rückmeldung ausgefüllt werden soll SEHR wichtig. LOF ist noch etwas schwach: Für Dokumente: Bei uns Kapitel und Seitennummer (und hier muss dies klar definiert sein, sonst gibt es Probleme beim sortieren). Oder gilt hier auch Ihre Forderung alle Reviewobjekte müssen über eine Zeilennummerierung verfügen? Das ist leider nicht immer möglich. |  | h.j. 27.02.13 |  | ROS 27.02.2013: Befund berechtigt, aber wir wollten mit den Spalten knausern. | Rejected
129 | 1.2 | MP | Abbrev. für Autor wird oft auch gebraucht, evtl. auch Abbrev. für Moderator. (Leider sieht es gestalterisch nicht gut aus, die Felder C7 und C8 wie die anderen Abbreviation-Felder zu rahmen) |  | ros 28.02.2013 |  | ROS 09.03.2013: wird nicht für Version 1.3 gemacht | Open
130 | 1.2 | README | Auf Buch verweisen: Reviews in der System- und Softwareentwicklung – Grundlagen, Praxis, kontinuierliche Verbesserung (Rösler, Schlich, Kneuper, 2013). Evtl. auch im DS ("For a description of the method see www.reviewtechnik.de/SW-QS-Tag-2010_Stichproben-Reviews_Roesler_Schlich_v1.5_pub.ppt, slides 47-50 (German only)") |  | ros 05.03.2013 |  |  | Solved
131 | 1.2 | README | In Template Maintenance Notes erwähnen, dass absichtlich keine Makros verwendet wurden. |  | ros 09.03.2013 |  |  | Solved
132 | 1.2 |  | Kommentare werden beim Öffnen manchmal an unerwarteten Positionen gezeigt (je nachdem ob oberhalb Zeilen gruppiert wurden). Vermutlich kann es gelöst werden mit Kommentar formatieren->Eigenschaften. |  | ros 09.03.2013 |  | ROS 09.03.2013: solved for README, MP, LoF, DS, RR | Solved
133 | 1.2 |  | Kommentare in LoF (Severity, Status, In Charge) werden (vermutlich wegen fixiertem Bildschirm) nicht komplett angezeigt, wenn man schon runtergescrollt hat. |  | ros 09.03.2013 |  | ROS 09.03.2013: Google "Kommentar wird bei Fixierung abgeschnitten": vermutlich ist einzige brauchbare Lösung, die Kommentare so niedrig halten, dass sie komplett in den oberen Bereich passen. Solved für Severity, genug gesolved für Status, für In Charge ist es eher egal. | Solved |  | Seve- rity
134 | [7 empty] | Open
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Note on A1: In diesem Blatt können geplante Änderungen des Templates vorgemerkt und verfolgt werden.
Note on B2: Please use the abbreviations for the review objects.
Note on C2: The moderator may determine, how the location of a finding has to be specified. E.g. 023-026 if the finding refers to lines 23 to 26; p41 for page 41; 4.1.2 for chapter 4.1.2 If the finding occurs more than once in the review object (and it is too time-consuming to specify all locations), the wording "etc." or "ff." can be used. E.g. 023 etc.
Note on E2: If the finding was discovered via a checklist question or a scenario, please fill in the identification of this checklist question or scenario.
Note on F2: Please use the abbreviations for the reviewer names. If the finding was discovered in the review meeting, please enter "all".
Note on G2: Major: Defect, which possibly causes substantially higher costs, if it is found later in the development process. minor: Defect, which is not classified as a Major. ?: Question or the reviewer is very unsure whether the finding is a defect or a false alarm. note: Reviewer note which needs no author action. -: Used if Major, minor, ? and note are not appropriate (e.g. process improvement)
Note on H2: Meeting Comment / Action Item / Author Note (Resolution / Reason for Rejection, etc.) Field only filled if necessary
Note on I2: Open: The finding is valid and the author will deal with it in rework. Solved: The finding was solved (or no action was necessary). Rejected: The finding is rejected (false alarm). Postponed: The finding is valid but is postponed (and monitored in another list). Duplicate: The finding is the same as another finding. (This other finding is not marked as "Duplicate".) Note: exit criterion for rework: no "open" findings
Note on J2: Column for free use (please adjust the column for your special needs). Examples for use cases: - In preparation for the review meeting, the author can mark those findings with "Meeting", for which he/she needs a clarification or discussion. - In Follow-Up a reviewer can mark a finding with "t.b. re-discussed", if he/she does not agree with the author's solution.
Note on L135: Major: Defect, which possibly causes substantially higher costs, if it is found later in the development process. minor: Defect, which is not classified as a Major. ?: Question or the reviewer is very unsure whether the finding is a defect or a false alarm. note: Reviewer note which needs no author action. -: Used if Major, minor, ? and note are not appropriate (e.g. process improvement)